รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - จำนวนสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ผลผลิต) | 5,000 คน | 5,281 คน | - การให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (9 รพ./รพจ.) | โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งได้ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่สตรีไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้ 1. โรงพยาบาลกลาง ดำเนินการตรวจมะเร็ง เต้านม ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง (ในวันราชการ เวลา 08.00-12.00 น.) และดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการแจกแผ่นพับ เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมให้แก่สตรี ผู้มารับบริการ และ ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์และบริเวณ OPD ศัลยกรรม ชั้น 2 มีจำนวนสตรี ที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลกลาง จำนวน 987 ราย ผิดปกติ 37 ราย 2. โรงพยาบาลตากสิน ดำเนินการตรวจ มะเร็งเต้านม ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม บริเวณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 6 ชั้น (ในวันราชการ เวลา 08.00-12.00 น.) มีจำนวนสตรีที่ ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลตากสิน จำนวน 975 ราย ผิดปกติ 119 ราย 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ดำเนินการตรวจมะเร็งเต้านม ณ คลินิกศัลยกรรม ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ในวันราชการ เวลา 08.00-11.00 น.) และดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการแจกแผ่นพับ เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ให้แก่สตรี ผู้มารับบริการ และติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าห้องตรวจ ประกาศเสียงตามสายทุกวันในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 9.00-13.00 น. และประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook มีจำนวนสตรีที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 815 ราย ผิดปกติ 561 ราย 4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ดำเนินการตรวจมะเร็งเต้านม ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเมตตาธรรม (ในวันราชการ เวลา 08.00-12.00 น. และวันพุธ เวลา 13.00- 16.00 น.) และดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยการ แจกแผ่นพับให้กับประชาชนที่มารับบริการ มีจำนวนสตรี ที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านม ในโรงพยาบาล หลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ จำนวน 465 ราย ผิดปกติ 10 ราย 5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ดำเนินการตรวจมะเร็งเต้านม ณ ห้องตรวจศัลยกรรมงานผู้ป่วยนอก ชั้น 1 (ในวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.) มีจำนวนสตรีที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 241 ราย ผิดปกติ 17 ราย 6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตรวจมะเร็งเต้านม ณ คลินิกศัลยกรรม (ทุกวันจันทร์ และอังคาร เวลา 08.00-12.00 น.) มีจำนวนสตรีที่ได้รับบริการตรวจ มะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 202 ราย ผิดปกติ 35 ราย 7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ดำเนินการตรวจ มะเร็งเต้านม ณ คลินิกศัลยกรรมและคลินิก สูติ-นรีเวช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ในวันราชการ เวลา 08.00-12.00 น.) มีจำนวนสตรีที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 869 ราย ผิดปกติ 81 ราย 8. โรงพยาบาลสิรินธร ดำเนินการตรวจมะเร็ง เต้านม ณ คลินิกศัลยกรรมทั่วไป (ในวันจันทร์ – ศุกร์เวลา 08.00 – 12.00 น.) มีจำนวนสตรีที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 565 ราย ผิดปกติ 23 ราย 9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ดำเนินการตรวจมะเร็งเต้านม ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ในวันราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น. และดำเนินการประชาสัมพันธ์จัดทำแผ่นพับ เรื่องการตรวจเต้านม และฉายวีดีโอการตรวจ เต้านมด้วยตนเองให้กับประชาชนผู้มารับบริการขณะรอตรวจ มีจำนวนสตรีที่ได้รับบริการตรวจมะเร็ง เต้านม ในโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จำนวน 162 ราย ผิดปกติ 3 ราย จำนวนสตรีที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านม จำนวนทั้งสิ้น 5,281 ราย พบความผิดปกติ จำนวน 886ราย โดยในรายที่พบมีความผิดปกติจะได้รับ การส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อการรักษาต่อเนื่องต่อไป |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

- ผู้บริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมระบบพัฒนาสุขภาพ
เพื่อประชาชน

- ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีคุณภาพ

ปัญหา อุปสรรค

-

หลักฐานอ้างอิง

รายงานผลการคัดกรองโรคที่สำคัญให้กับประชาชน (แยกตามโรคมะเร็ง)

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. จำนวนสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ผลผลิต) | 12,000 คน | 20,449 คน | 2. การให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ไม่ใช้งบประมาณ (ดำเนินการ) (8 รพ.) | โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 8 แห่ง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการทำ Pap Smear ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ แห่งประเทศไทย โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. โรงพยาบาลกลาง ดำเนินการตรวจมะเร็ง ปากมดลูก ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกแผนกสูตินรี เวชกรรม ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง (ในวันราชการ เวลา 08.00-12.00 น.) และดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์และบริเวณ OPD สูติ-นรีเวชกรรม มีจำนวนสตรีที่ได้รับบริการตรวจ มะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลกลาง จำนวน 4,558 ราย ผิดปกติ 60 ราย 2. โรงพยาบาลตากสิน ดำเนินการตรวจมะเร็ง ปากมดลูก ณ ห้องตรวจนรีเวชทั่วไป ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 17 ชั้น (ในวันราชการ เวลา 08.00-12.00 น.) มีจำนวนสตรีได้รับบริการ ตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลตากสิน จำนวน 4,873 ราย ผิดปกติ 86 ราย 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ดำเนินการ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ณ คลินิกนรีเวชกรรม ชั้น 3 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี (ในวันราชการ เวลา 08.00-11.00น.) และดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยการแจก แผ่นพับเรื่องมะเร็ง ปากมดลูก ติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องตรวจ และประกาศเสียงตามสายทุกวันในเวลาราชการ มีจำนวนสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 4,933 ราย ผิดปกติ 181 ราย 4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ดำเนินการตรวจมะเร็งปากมดลูก ณ คลินิกบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก ชั้น 2 อาคารเมตตาธรรม (ในวันราชการ เวลา 08.30-12.00 น. วันพุธ 08.30-15.00 น.) ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยการแจกแผ่นพับเรื่องมะเร็งปากมดลูก มีจำนวนสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จำนวน 876 ราย ผิดปกติ 11 ราย 5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ดำเนินการตรวจมะเร็งปากมดลูก ณ แผนกสูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 3 ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. มีจำนวนสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 685 ราย ผิดปกติ 10 ราย 6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจมะเร็งปากมดลูก ณ คลินิกนรีเวช (ทุกวันอังคารและศุกร์ นอกเวลาทุกวันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น.) มีจำนวนสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวน 436ราย ผิดปกติ 6 ราย 7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ดำเนินการตรวจ มะเร็งปากมดลูก ณ คลินิกสูตินรีเวชกรรม (ในวันราชการ เวลา 08.00-12.00 น.) มีจำนวนสตรีได้ รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาล ราชพิพัฒน์ จำนวน 1,172 ราย ผิดปกติ 47 ราย 8. โรงพยาบาลสิรินธร ดำเนินการตรวจมะเร็ง ปากมดลูก ณ ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม (ในวันราชการ เวลา 08.00-12.00 น.) มีจำนวนสตรี ได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาล สิรินธร จำนวน 2,916 ราย ผิดปกติ 22 ราย จำนวนสตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก จำนวนทั้งสิ้น 20,449 ราย พบผิดปกติ 423 ราย โดยในรายที่พบมีความผิดปกติ จะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไป |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

- ผู้บริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมระบบพัฒนาสุขภาพ
เพื่อประชาชน

- ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

ปัญหา อุปสรรค

-

หลักฐานอ้างอิง

รายงานผลการคัดกรองโรคที่สำคัญให้กับประชาชน (แยกตามโรคมะเร็ง)

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. อัตราการตายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน (ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart , CKD , Stroke) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด สำนักการแพทย์ (ผลลัพธ์) | < ร้อยละ 5 | ร้อยละ 0.024 | 3. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน ไม่ใช้งบประมาณ (ดำเนินการ) (9 รพ./รพต.) | สำนักการแพทย์ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบบริการประชาชนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 9 แห่ง เช่น 1.จัดตั้งคลินิกโรคเบาหวาน และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน เช่น การใช้ยา การดูแลตนเอง การควบคุมอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานแก่ประชาชนผู้มารับบริการ 2.จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลกโดยโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้มีการจัดกิจกรรมและให้ความรู้แก่ประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน เช่น การบรรยาย เรื่อง เบาหวาน กับภาวะแทรกซ้อนทางตา การจัดนิทรรศการอาหารเบาหวาน 3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับโรคเบาหวาน เช่น ค่ายเบาหวาน และมีการวางแผนจัดตั้งและดูแล “ศูนย์เบาหวานครบวงจร แบบองค์รวมและต่อเนื่อง” 4. จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วย และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานและญาติ รวมทั้งผู้รับบริการทั่วไป 5. จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติโรคเบาหวานร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัด 6. จัดทำเอกสารให้ความรู้ แผ่นพับ โปสเตอร์ เรื่องโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ซึ่งโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทุกแห่งได้มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน (ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart, CKD, Stroke) ที่เข้ามารับการรักษาทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561 ดังนี้ รพก. ผู้ป่วย 22,033 ราย เสียชีวิต 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.009 รพต. ผู้ป่วย 26,810 ราย เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.015 รพจ. ผู้ป่วย 31,086 ราย เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.013 รพท. ผู้ป่วย 7,325 ราย เสียชีวิต 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.000 รพว. ผู้ป่วย 14,609 ราย เสียชีวิต 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.103 รพล. ผู้ป่วย 6,499 ราย เสียชีวิต 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.00 รพร. ผู้ป่วย 17,080 ราย เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.023 รพส. ผู้ป่วย 16,830 ราย เสียชีวิต 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.030 รพข. ผู้ป่วย 2,389 ราย เสียชีวิต 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.000 รวมผู้ป่วยทั้งสิ้น จำนวน 144,661 ราย เสียชีวิต จำนวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.024 |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อที่พบบ่อยในประชาชนในเขตเมืองที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม สำนักการแพทย์เห็นความสำคัญ              ในเรื่องดังกล่าว จึงได้สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่ง ดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวาน เพื่อลดอุบัติการณ์         การเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว

ปัญหา อุปสรรค

-

หลักฐานอ้างอิง

- รายงานสถิติผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10 – E14)

- รายงานสถิติผู้เสียชีวิตโรคเบาหวาน (ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน Ischemic Heart, CKD, Stroke)

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. อัตราการตายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด้วย Intracerebral Hemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke) (ผลลัพธ์) | < ร้อยละ 3.3 | ร้อยละ0.042 | 4. การพัฒนาระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ไม่ใช้งบประมาณ (ดำเนินการ) (9 รพ./รพส.) | สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการจัด กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ให้ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูงแก่ผู้มารับบริการ คัดกรองสุขภาพผู้มารับบริการและส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพและผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ และสำนักการแพทย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคดังกล่าว จึงมีการตรวจ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง (ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เสียชีวิตด้วย Intracerebral Haemorrhage หรือ Hemorrhagic Stroke) ที่เข้ามารับการรักษาทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2560 ดังนี้ รพก. ผู้ป่วย 44,867 ราย เสียชีวิต 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.049 รพต. ผู้ป่วย 51,202 ราย เสียชีวิต 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.029 รพจ. ผู้ป่วย 63,694 ราย เสียชีวิต 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.013 รพท. ผู้ป่วย 29,889 ราย เสียชีวิต 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.033 รพว. ผู้ป่วย 23,669 ราย เสียชีวิต 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.084 รพล. ผู้ป่วย 7,224 ราย เสียชีวิต 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.138 รพร. ผู้ป่วย 31,057 ราย เสียชีวิต 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.020 รพส. ผู้ป่วย 29,679 ราย เสียชีวิต 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.071 รพข. ผู้ป่วย 3,375 ราย เสียชีวิต 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.00 รวมผู้ป่วยทั้งสิ้น จำนวน 284,656 ราย เสียชีวิต จำนวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.042 |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อที่พบบ่อยในประชาชนในเขตเมือง ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม สำนักการแพทย์เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่ง ดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เพื่อลดอุบัติการณ์การเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว

ปัญหา อุปสรรค

-

หลักฐานอ้างอิง

1.	รายงานสถิติผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ( I10 - I15)

2. รายงานสถิติผู้เสียชีวิตด้วย Intracereral Haemorrhag หรือ Hemorrhagie Stroke

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 85.05 | 5. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน งบประมาณ (เงินบำรุง รพ.) (ดำเนินการ) (8 รพ./รพจ.) | โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ได้ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยเสี่ยงจากภาวะน้ำหนักเกินจนสามารถทำให้รอบเอวหรือค่า BMI ลดลงจากเดิม ดังนี้ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน (รพก.) ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังทั้งหมด 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 45 คน ผลประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ มีรอบเอวลดลงหลังเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 2. โครงการโรงพยาบาลหุ่นดี (You R What You E) (รพต.) ดำเนินการจัดโครงการ 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 39 คน ผลการประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีรอบเอวลดลงหลังสิ้นสุดโครงการ จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 97.40 3. โครงการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกิน (รพจ.) ดำเนินการจัดโครงการ 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 23 คน ผลการประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีรอบเอวลดลง จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.00 4. โครงการ ลด BMI ให้ไร้พุง (รพท.) ดำเนินการจัดโครงการทั้งหมด 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 คน ผลการประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีรอบเอวลดลง จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 5. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน (รพว.) ดำเนินการจัดโครงการทั้งหมด 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ผลการประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี BMI ลดลง จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 6. โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเลือกบริโภคอาหาร (รพล.) ดำเนินการจัดโครงการทั้งหมด 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งหมด 36 คน ผลการประเมินโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมี BMI 0ลดลง จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 7. กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน (รพร.) ดำเนินการจัดโครงการทั้งหมด 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 16 คน เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมอบรมที่มี BMI ลดลง จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 8. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน (รพส.) ดำเนินการจัดโครงการทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหาร การออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ มีผู้เข้าโครงการทั้งหมด จำนวน 62 คน เมื่อสิ้นสุดโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการที่มีน้ำหนักตัวลดลง จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ72.58 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งสิ้น 321 คน มีรอบเอวหรือ BMI ลดลง 273 คน คิดเป็นร้อยละ 85.05 |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

1. ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของบุคลากรของโรงพยาบาลและประชาชนในชุมชน

2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ เวลา และการเตรียมสถานที่

3. ทีมงานมีประสบการณ์ มีความมุ่งมั่น ในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในการประชุมวางแผนดำเนินโครงการ และมีการทบทวนข้อผิดพลาดหลัง

การทำกิจกรรมกลุ่มทุกครั้งเพื่อปรับปรุงในครั้งต่อไป

ปัญหา อุปสรรค

- ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ผู้เข้าร่วมโครงการบางรายไม่สามารถปฏิบัติตนตามที่โครงการแนะนำได้

- ผู้เข้าร่วมโครงการหลายรายสมัครแล้วไม่ได้เข้าร่วมโครงการ หรือมาได้ไม่ต่อเนื่อง

หลักฐานอ้างอิง

รายงานสรุปผลการดำเนินการ

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนสนับสนุน (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 96.50 | 6. กิจกรรมไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ไม่ใช้งบประมาณ (ดำเนินการ) (9 รพ.) | สำนักการแพทย์ได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จากกระทรวงสาธารณสุข สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากร และจากสปสช. สำหรับประชาชน โดยจัดส่งให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ในช่วงเดือน เม.ย - พ.ค.2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ดังนี้ - บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด เบาหวาน ธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีอาการ) - การรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยบุคคลที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป - หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือน ขึ้นไป - ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัมขึ้นไป - ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ - เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ซึ่งโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่ง ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือน พ.ค – ก.ค. พ.ศ. 2560 ดังนี้ รพก. จำนวนวัคซีนที่ได้รับ 2,664 (dose) จำนวนที่ได้รับบริการ 2,448 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.89 รพต. จำนวนวัคซีนที่ได้รับ 4,812 (dose) จำนวนที่ได้รับบริการ 4,812 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รพจ. จำนวนวัคซีนที่ได้รับ 3,988 (dose) จำนวนที่ได้รับบริการ 3,718 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.23 รพท. จำนวนวัคซีนที่ได้รับ 876 (dose) จำนวนที่ได้รับบริการ 876 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รพว. จำนวนวัคซีนที่ได้รับ 2,924 (dose) จำนวนที่ได้รับบริการ 2,880 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.50 รพล. จำนวนวัคซีนที่ได้รับ 876 (dose) จำนวนที่ได้รับบริการ 811 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.58 รพร. จำนวนวัคซีนที่ได้รับ 2,304 (dose) จำนวนที่ได้รับบริการ 2,276 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.78 รพส. จำนวนวัคซีนที่ได้รับ 4900 (dose) จำนวนที่ได้รับบริการ 4,689 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.69 รพข. จำนวนวัคซีนที่ได้รับ 502 (dose) จำนวนที่ได้รับบริการ 491 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.81 สรุปรวมจำนวนวัคซีนที่ได้รับ 23,846 (dose) จำนวนที่ได้รับบริการ 23,001 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.50 |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหารสำนักการแพทย์ตลอดจนผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน                   	ในกลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

ปัญหา อุปสรรค

จำนวนวัคซีนที่ได้รับสนับสนุนจาก สปสช. ไม่เพียงพอสำหรับประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย และในปี 2561 สำนักการแพทย์ทำการสำรวจความต้องการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่ง และทำหนังสือประสานงานขอวัคซีนเพิ่มเติมไปยัง สปสช.

หลักฐานอ้างอิง

สรุปผลการให้บริการวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2560 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. ร้อยละของความสำเร็จในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ของสำนักการแพทย์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป (ผลลัพธ์) | ≥ ร้อยละ 85 | ร้อยละ 100 | 7. กิจกรรมการพัฒนาและขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ไม่ใช้งบประมาณ (ดำเนินการ) (รพก.รพต.รพจ.) | สำนักการแพทย์มีการพัฒนาและขยายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง มีการประเมินศักยภาพและยกระดับศูนย์ฯ ในด้านต่างๆทั้ง 10 ด้าน ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2560 ได้กำหนดเข้าประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ดังนี้ รพ.กลาง วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. รพ.ตากสิน วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ วันอังคาร ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ปัจจุบันสำนักการแพทย์มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellent Center) ทั้งสิ้น จำนวน 7 ศูนย์ และมีผลการประเมินในปี 2560 โดยเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้ - ศูนย์รักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ ระดับ 4 (3.86) - ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ร.พ.กลาง ระดับ 4 (3.56) - ศูนย์จักษุวิทยา ร.พ.กลาง ระดับ 4 (3.56) - ศูนย์เบาหวาน ร.พ.ตากสิน ระดับ 4 (3.55) - ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม ร.พ.ตากสิน ระดับ 3 (3.34) - ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ร.พ.ตากสิน ระดับ 3 (3.18) - ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ ระดับ 3 (3.13) นอกจากนั้น ในปี 2560 ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพ เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชจากสมาคมผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APAGE) หรือ (Asia – Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy) ตามมาตรฐาน ACMIG (APAGE Accredited Training Centre in Minimally Invasive Gynecology) โดยการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานดังกล่าว |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน ทั้งด้านการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศูนย์อย่างเต็มที่

2. บุคลากรผู้รับผิดชอบของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (หัวหน้าศูนย์) มีความมุ่งมั่นและทุ่มเมในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์อย่างจริงจัง

3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์มีความตั้งใจในการทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ

4. มีการตรวจประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี

5. มีบุคลากรช่วยประสานงานส่วนกลาง (กองวิชาการ) ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการการในการสื่อสาร ประสานงาน และเชื่อมโยงระบบพัฒนาศูนย์ฯในภาพรวมของสำนักการแพทย์

ปัญหา อุปสรรค

1. ข้อจำกัดด้านอัตรากำลังบุคลาการทางการแพทย์ที่ไม่สอดคล้องกับแนวโน้มของผู้มารับบริการในแต่ละศูนย์ จึงส่งผลให้มีความจำเป็นต้องจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการเพิ่มเติม

2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์ฯบางแห่ง ยังมีความล่าช้า เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎ ระเบียบของกรุงเทพมหานคร

3. การดำเนินการก่อสร้างสถานที่สำหรับศูนย์ฯบางแห่งยังมีความล่าช้า จึงส่งผลต่อการประเมินศักยภาพด้านสถานที่ให้บริการ

หลักฐานอ้างอิง

1. เล่มรายงานผลการประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1เล่ม

2. แฟ้มเอกสาร/หลักฐาน

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) | ≥ร้อยละ 85 | ร้อยละ 98.11 | 8. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ไม่ใช้งบประมาณ (ดำเนินการ) (รพก.รพต.รพจ.) | การวัดระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับบริการรักษาพยาบาลของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ถือเป็นตัวชี้วัดที่มีค่าเป็นผลลัพธ์ (Out come) ที่สะท้อนถึงคุณภาพการรักษาและการให้บริการของบุคลากรประจำศูนย์เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 7 ศูนย์ โดยมีผลสรุป ดังนี้ โรงพยาบาลกลาง ศูนย์ตรวจและรักษาสายตา ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 736 ราย มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 710 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.46 ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 330 ราย มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 330 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 โรงพยาบาลตากสิน ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 189 ราย มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 187 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.94 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 256 ราย มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมากจำนวน 244 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.31 ศูนย์โรคเบาหวาน ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 120 ราย มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.50 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 588 ราย มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมาก จำนวน 586 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.65 ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 156 ราย มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจระดับมากจำนวน 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปภาพรวมผู้ป่วยมีความพึงพอใจระดับ “มาก”ในการบริการรักษาพยาบาลของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 98.11 |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

1. ผู้บริหารสนับสนุน ทั้งด้านการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา สนับสนุนงบประมาณในการจัดการซื้อเครื่องมืออันทันสมัยเพื่อการรักษาผู้ป่วย

2. บุคลากรผู้ให้บริการของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์อย่างจริงจัง

3. มีการมอบหมายให้มีบุคลากรรับผิดชอบการสำรวจระดับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ โดยใช้แบบสอบถาม

ปัญหา อุปสรรค

1. ข้อจำกัดด้านอัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่สอดคล้องกับแนวโน้มจำนวนผู้มารับบริการในแต่ละศูนย์ จึงอาจส่งผลต่อการให้บริการที่ไม่รวดเร็วทันใจของผู้รับบริการ

2. การสำรวจความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ อาจส่งผลต่อข้อมูลที่เป็นจริงสำหรับนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากผู้มารับบริการตอบแบบสอบถามโดยเกรงใจความรู้สึกผู้ให้บริการ

หลักฐานอ้างอิง

1. แฟ้มเอกสาร/หลักฐานแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ จำนวน 1 แฟ้ม

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. ร้อยละความสำเร็จของการผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 100 (9 แห่ง) | ร้อยละ 100 (9 แห่ง) | 9. การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ * ไม่ใช้งบประมาณ (ดำเนินการ) (9 รพ.) 10.การพัฒนาคุณภาพช่องทางพิเศษในการขอรับบริการของผู้สูงอายุ (Fast Track) ของโรงพยาบาลสังกัด สำนักการแพทย์ * ไม่ใช้งบประมาณ (ดำเนินการ) (9 รพ.) | กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 50 เขต ให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักการแพทย์จึงได้จัดตั้งและพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพขึ้นในปี 2557 โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบริการแก่ผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุมบริการแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ได้ใช้หลักเกณฑ์ตาม “คู่มือมาตรฐานและการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ” ของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการเปิดบริการคลินิกผู้สูงอายุแล้ว ทั้ง 9 โรงพยาบาลและได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 20 ข้อ ดังนี้ 1. มีสถานที่ชัดเจนเป็นสัดส่วนในแบบการบริการผู้ป่วยนอก 2. สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ป้าย ราวจับ ทางลาด ห้องน้ำ 3. เปิดบริการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 4. พยาบาลที่ดำเนินงานเคยผ่านการฝึกอบรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 5. ทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ กายภาพบำบัด เภสัชกร 6. รวบรวมจำนวน case geriatric syndrome ทุก 3 เดือน 7. Geriatric Assessment ; ADL 8. Geriatric Assessment ; cognitive Impairment 9. ประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการที่คลินิกผู้สูงอายุ 10. บุคลากรที่ให้การดูแลผู้ป่วยในคลินิกผู้สูงอายุได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 11. คัดกรอง Incontinence 12. คัดกรอง Fall 13. คัดกรอง Malnutrition 14. คัดกรอง Depression 15. มีแพทย์ผู้รับผิดชอบ 16. มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ (เป็นฐานข้อมูลผู้สูงอายุของโรงพยาบาล ได้แก่ ประขากรผู้สูงอายุ UC / catch up / กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ) 17. ความครอบคลุมของ vaccine ไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุ 18. งานวิชาการ / วิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ / นำเสนอ presentation (ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแลงานคลินิกผู้สูงอายุเป็น co) 19. นวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 20. ส่งปรึกษาภายในโรงพยาบาลกับทีมคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด15 ข้อ และไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน โดยได้ดำเนินการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 - โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 - โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 - โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 - โรงพยาบาลสิรินธร ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 - โรงพยาบาลตากสิน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 - โรงพยาบาลกลาง ในวันที่ 5 กันยายน 2560 - โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ในวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 9.30 น. - โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ในวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยทั้งหมดผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์มีการดำเนินการจัดช่องทางด่วนสำหรับผู้สูงอายุ (Fast Track) จำนวน 5 ช่องทาง ประกอบด้วย - ห้องเวชระเบียน - ห้องตรวจรักษา (พบแพทย์) - ห้องจ่ายยา (เภสัชกรรม) - เจาะเลือด (LAB) - เอ็กซเรย์ (ห้องรังสี) ซึ่งดำเนินโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วทั้ง 9 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ยังมีให้บริการโดยเฉพาะเพื่อผู้สูงอายุและใส่ใจเป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ และใส่ใจพิเศษสำหรับผู้สูงอายุวัย 80 ปี “กทม.ใส่ใจวัย 80 ปี” มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1. จัด Zone ห้องตรวจใส่ใจวัย 80 + ปี ประกอบด้วย - จัดให้มีจุดบริการอนุมัติสิทธิ และให้บริการรถ นั่ง – นอน - จัดให้มีพยาบาลซักประวัติคัดกรอง และ จัดลำดับความสำคัญ - จัดให้มีแพทย์ตรวจเฉพาะผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป - จัดให้มีจุดวางใบนัด / จุดบริการรับใบนัด / ใบนำทาง / ส่งตรวจอื่นๆ 2. การประสานงานระหว่างทีมการรักษา/ การสื่อสาร - ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปที่มีการส่งปรึกษาระหว่าง แผนก ให้แพทย์/พยาบาลเป็นผู้ประสาน - กับแผนกที่ต้องการปรึกษา เพื่อพิจารณาการ ส่งต่อ/รักษาเอง/ทำการนัด - กรณีมีใบนำทางยา/ใบส่งต่อเพื่อปรึกษา/ ใบชันสูตรโรค ให้มีการปั๊มตราสัญลักษณ์ “80+” - ผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป จะได้รับการติดสติ๊กเกอร์ “80+”ที่หน้าอกทุกคนตลอดการรับบริการ |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

1. เป็นนโยบายสำคัญของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหารสำนักการแพทย์ที่สนับสนุนให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อรองรับการให้บริการผู้สูงอายุ โดยมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ

2. สภาวการณ์ปัจจุบันที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ส่งผลให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ

3. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ปัญหา อุปสรรค

1. มีข้อจำกัดด้านบุคลากร ขาดทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา รวมทั้งสถานที่ ที่ไม่สามารถขยายพื้นที่ให้บริการได้เหมาะสมเท่าที่ควร

2. เนื่องจากผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จึงมีการพัฒนาระบบใบนัดผู้สูงอายุเพื่อลดระยะเวลารอคอย การดำเนินการแบ่งผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น ไป และช่องทางด่วนพิเศษ

หลักฐานอ้างอิง

1. รูปภาพการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ

2. แผนอัตรากำลังและแผนปฏิบัติงาน

3. สำเนาโครงการฯ

4. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินงานผู้สูงอายุ

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. ร้อยละของความสำเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (ซ้ำ) (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 100 (รพจ.รพท./รพร.) | ร้อยละ 100 | 11. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ไม่ใช้งบประมาณ (ดำเนินการ) (8 รพ.) (รพจ./รพท./รพร.) 12. ประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพ งบประมาณ 390,000บาท (เงินบำรุง รพร.) (ดำเนินการ) (รพร.) | การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลถือเป็นการดำเนินงานที่มีสำคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาโดยกำหนด กลยุทธ์เร่งรัดการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อให้บริการประชาชนแบบครบวงจรและมีคุณภาพเทียบได้กับมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาลจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (HA) ทั้งนี้ โดยมีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) เป็นหน่วยงานผู้ประเมิน ต่อมาได้มีการปรับเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) ก็ได้กำหนดกลยุทธ์ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการ และมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 “มหานครปลอดภัย” โดยในปี 2560 ผลการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลตามตัวชี้วัด ดังนี้ - โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ - ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้ำ) ตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Re Accreditation) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2559 โดยมีผลผ่านการประเมิน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) มีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2560 – 23 มกราคม 2563 - โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ - ได้ส่งหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพ สถานพยาบาลไปถึงสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 - สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลได้เข้าเยี่ยมสำรวจ เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพซ้ำ (Re Accreditation) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 โดยมีผลการประเมินผ่านอย่างมีเงื่อนไขโดยต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมไปยังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) - อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและจัดทำเอกสารเพิ่มเติมหลังการตรวจเยี่ยมสำรวจซึ่งคาดว่าสามารถส่งให้กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลได้วันที่ 15 กันยายน 2560 - โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ - อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินซ้ำ และได้ส่งเอกสารข้อมูลโรงพยาบาล (Hospital profile) และหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อขอรับการตรวจเยี่ยมจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมพื้นที่ของหน่วยงาน และประชุมทีมงานทุกเดือน พร้อมกันนี้ ผู้บริหารร่วมกับทีมนำระบบเดินตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษา - ได้รับหนังสือรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าโรงพยาบาลราชพิพัฒน์อยู่ระหว่างกระบวนการต่ออายุการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เลขที่ สรพ. ร. 3/664 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 - โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพ สำนักการแพทย์ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “พลังภายในขับเคลื่อนคุณภาพ MSD : Inner Power for Quality” ในวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และเป็นเวทีนำเสนอผลงาน นวัตกรรมในทุกมิติของการให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่ง โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นคณะผู้บริหาร และบุคลากรภายในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่ง จำนวน 180 คน โรงพยาบาลอื่นๆในสังกัดทุกแห่ง - โรงพยาบาลกลาง - ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้ำ) ตามมาตรฐานโรงพยาบาล (Re Accreditation) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผลผ่านการประเมิน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) มีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 - โรงพยาบาลตากสิน - สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) กำหนดวันเข้าเยี่ยมสำรวจ เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้ำ) (Re Accreditation) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2559 โดยมีผลผ่านการประเมินมีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2560 – 23 มกราคม 2563 6.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ - ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ำ ครั้งที่ 1 (Re-Accreditation) มีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 – 30 สิงหาคม 2561 7.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร - ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองรับคุณภาพโรงพยาบาลซ้ำ ครั้งที่ 1 (Re-Accreditation) เมื่อวันที่ 3 – 4 กันยายน 2557 มีระยะเวลา ในการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 - ส่งใบแจ้งเจตจำนงไปยังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้ำ) (Re Accreditation) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และอยู่ในระหว่างการรวบรวมเอกสารการเตรียมการต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน 8.โรงพยาบาลสิรินธร - ส่งใบแจ้งเจตจำนงไปยังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้ำ) (Re Accreditation) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 - ส่งเอกสารประเมินตนเองเพื่อให้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ซ้ำ) (Re Accreditation) ครั้งที่ 2 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.) แจ้งกำหนดการเข้าเยี่ยมสำรวจเฉพาะเรื่อง (Focus survey) ในวันที่ 25 เมษายน 2560 - สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ให้การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลมีระยะเวลาในการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ถึง 12 มิถุนายน 2563 |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

1. ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสำนักการแพทย์ ตลอดจนผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้การสนับสนุน โดยกำหนดเป็นนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างจริงจัง

2. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานคุณภาพ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

3. มีการเยี่ยมสำรวจและตรวจประเมินโดยองค์กรภายนอก (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน)

4. มีการประชุมคณะกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

ปัญหา อุปสรรค

1. การกำหนดวันเข้าเยี่ยมสำรวจจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ทางโรงพยาบาลไม่สามารถกำหนดเองได้

2. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์มีการปรับวิสัยทัศใหม่ เมื่อ 29 สิงหาคม 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลจึงมีการปรับตัวชี้วัดและรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนของโรงพยาบาล ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเอกสารแก่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

หลักฐานอ้างอิง

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม จำนวน 1 แฟ้ม

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.ร้อยละของชุมชนหรือสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอบรม อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ผลผลิต) | ร้อยละ 20 | ร้อยละ 34.48 | 13. โครงการอบรม อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ผู้นำชุมชนและสถานประกอบการ ในชุมชน งบประมาณ - บาท (ดำเนินการ) (รพร.) | ดำเนินการจัดโครงการอบรมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและสถานประกอบการในชุมชน เพื่อให้มีการดูแลสุขภาพของประชาชนและพนักงานในสถานประกอบการที่เจ็บป่วยอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานในการปฏิบัติ สามารถบูรณาการงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยการส่งต่อโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ท.ลดาวัลย์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการจำนวน 50 แห่ง แต่เป็นสถานประกอบการในพื้นที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปในพื้นที่บางแคและทวีวัฒนา จำนวน 38 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.48 |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

ผู้บริหารให้การสนับสนุน

ปัญหา อุปสรรค

ไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ

หลักฐานอ้างอิง

1. โครงการอบรมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ผู้นำชุมชน

2. สรุปผลโครงการอบรมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ผู้นำชุมชน

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | 14. กิจกรรมการปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส * ไม่ใช้งบประมาณ (ดำเนินการ) (9 รพ.) | โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ดังนี้ 1.โรงพยาบาลกลาง ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำโดยเปลี่ยนโถนั่งยอง เป็นชักโครก เปลี่ยนบานประตู จำนวน 15 ห้อง ติดตั้งลิฟต์อำนวยความสะดวกให้ผู้พิการที่มาใช้บริการ จัดเตรียมที่จอดรถยนต์สำหรับ ผู้พิการจำนวน 5 ช่องจอด 2. โรงพยาบาลตากสิน ดำเนินการจัดทำที่จอดรถสำหรับคนพิการบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ดำเนินการปรับปรุงทางขึ้นหน้า ER และปรับปรุงพื้นจากกระเบื้องให้เป็นพื้นทรายล้าง บริเวณจุดรับ- ส่ง ผู้ป่วยชั้น 2 เพื่อป้องกันพื้นลื่น ติดสติ๊กเกอร์กันลื่น บริเวณทางขึ้นหน้า ER 4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ดำเนินการปรับปรุงทาสีจุดให้บริการที่จอดรถแก่ ผู้พิการ 3 ช่อง ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ จัดทำทางลาดและราวจับสำหรับผู้สูงอายุ จัดทำที่กันลื่นบริเวณต่างๆ จัดทำสัญลักษณ์ทางต่างระดับ 5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ดำเนินการ เปิดให้บริการออกเอกสารรับรองความพิการเพื่อให้ ผู้พิการได้นำเอกสารไปขึ้นทะเบียน ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 – 31 สิงหาคม มีผู้รับบริการทั้งหมด 587 ราย 6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ดำเนินการติดป้ายเตือนบริเวณทางลาด ปรับปรุงห้องน้ำผู้สูงอายุ ปรับปรุงบันไดขั้นแรกหน้าห้องกลุ่มงาน ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ดำเนินการจัดทำราวจับสแตนเลสสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ที่คลินิกผู้สูงอายุและแพทย์ทางเลือก หอประชุมผู้สูงอายุและหออภิบาลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย 8. โรงพยาบาลสิรินธร ดำเนินการ ทาสีที่จอดรถผู้พิการจำนวน 3 ช่อง 9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ดำเนินการ - เปลี่ยนผ้ายางกันลื่น 1 จุด ทางลาดประตูทางเข้า ทำราวจับกันล้ม บริเวณหน้าประตูทางเข้าอาคารอาคาร 2 ด้าน อ่างห้องล้างมือ 1 ห้อง โถชักโครก 2 ห้อง |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดำเนินการ

ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง

ภาพถ่ายสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. ร้อยละความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา (ผลลัพธ์) | ≥ร้อยละ 87 | ร้อยละ 90.72 | 15. กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย์ ไม่ใช้งบประมาณ (ดำเนินการ) (8 รพ./กว.) | โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งได้มีการดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรค โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการ ดังนี้ 1. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์ และครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 2. ศึกษาดูงานการดำเนินงานของคลินิกวัณโรค โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 3. ตรวจประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม – 18 กันยายน 2560 สรุปอัตราผลสำเร็จในการรักษา (Success Rate) ของโรงพยาบาลในสังกัด ทั้ง 8 แห่ง ในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 90.72 ดังนี้ จำนวนผู้ป่วยใหม่เสมหะบวกที่นำมาประเมิน จำนวน 388 ราย รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 352 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.72 โรงพยาบาลกลาง จำนวนผู้ป่วยใหม่เสมหะบวกที่นำมาประเมิน จำนวน 68 ราย รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.24 โรงพยาบาลตากสิน จำนวนผู้ป่วยใหม่เสมหะบวกที่นำมาประเมิน จำนวน 73 ราย รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.30 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวนผู้ป่วยใหม่เสมหะบวกที่นำมาประเมิน จำนวน 53 ราย รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.68 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จำนวนผู้ป่วยใหม่เสมหะบวกที่นำมาประเมิน จำนวน 29 ราย รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.66 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวนผู้ป่วยใหม่เสมหะบวกที่นำมาประเมิน จำนวน 24 ราย รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร จำนวนผู้ป่วยใหม่เสมหะบวกที่นำมาประเมิน จำนวน 36 ราย รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.44 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวนผู้ป่วยใหม่เสมหะบวกที่นำมาประเมิน จำนวน 34 ราย รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.12 โรงพยาบาลสิรินธร จำนวนผู้ป่วยใหม่เสมหะบวกที่นำมาประเมิน จำนวน 71 ราย รักษาหายและครบ (Cure+Complete) จำนวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.96 สรุปภาพรวมผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษา คิดเป็นร้อยละ 90.72 |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

1. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหารสำนักการแพทย์ตลอดจนผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้การสนับสนุน โดยกำหนดเป็นนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนา	ระบบการรักษาวัณโรคอย่างจริงจัง

2. แพทย์และผู้ประสานงานวัณโรคตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัด                    	สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง

3. มีการประชุมคณะกรรมการฯอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน                 	ในคลินิกวัณโรค

4. มีการศึกษาดูงานการดำเนินงานของคลินิกวัณโรคที่เป็นระบบบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อมาพัฒนาระบบบริการคลินิกวัณโรค            	ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น

ปัญหา อุปสรรค

ข้อจำกัดด้านอาคาร/สถานที่ ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดตั้งคลินิกวัณโรคและไม่เอื้อต่อการพัฒนาให้เป็นระบบบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

หลักฐานอ้างอิง

1. แบบรายงานผลการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์

2. สรุปผลการตรวจประเมินคลินิกวัณโรคคุณภาพของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ประจำปี 2560

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. ความสำเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก (ผลลัพธ์) * สนับสนุนตัวชี้วัดแผนพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร | 4 แห่ง (รพก./รพต./รพจ./รพร.) | 4 แห่ง (รพก./รพต./รพจ./รพร.) | 16. การจัดตั้งหน่วยแพทย์ แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ไม่ใช้งบประมาณ (ดำเนินการ) (รพก./รพต./รพจ./รพร.) | สำนักการแพทย์ให้ความสำคัญกับการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งมีการพัฒนาการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ตามคำสั่งสำนักการแพทย์ที่ 1012/2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยในปี 2560 เปิดให้บริการแล้วจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 1. โรงพยาบาลกลาง จัดให้มีบริการตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย / การแพทย์ทางเลือก และได้ผ่านการตรวจประเมินจาก สปสช. โดยจัดให้บริการการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย การนวดลูกประคบ และยาสมุนไพร ณ ศาลาไทย ชั้น 1 และบริการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นแพทย์แผนจีน การฝังเข็ม ณ คลินิกฝังเข็ม ตึกกายภาพบำบัด ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น. และ 16.00 – 20.00 น. (หยุดนักขัตฤกษ์) มีสถิติผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังนี้ - แพทย์แผนไทย 5,086 ราย - การฝังเข็ม 620 ราย 2. โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ซึ่งได้ผ่านการประเมินจาก สปสช.จัดให้มีบริการการแพทย์แผนไทย-จีน แก่ผู้มารับบริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ในเวลาราชการ 08.00 – 16.00 น. โดยการนำศาสตร์แห่งภูมิปัญญาไทยและแผนจีนมาผสมผสาน ใช้เป็นเครื่องมือใน การดูแลบำบัด รักษา ฟื้นฟู สุขภาพ มีการให้บริการ ประกอบด้วย ยาไทย สมุนไพรไทย การนวดประคบ การฝังเข็ม ณ บริเวณเรือนตากสินปิยรักษ์ มีสถิติผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังนี้ - แพทย์แผนไทย 1,128 ราย - การฝังเข็ม 1,120 ราย 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดให้ บริการคลินิกฝังเข็มและคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.00 - 16.00 น. โดยมีบริการตรวจ วินิจฉัย การรักษาด้วยการฝังเข็ม(แพทย์แผนจีน) การครอบแก้ว การรมยา การจ่ายยาสมุนไพร ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน ให้การรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย การนวดรักษาแบบราชสำนัก การอบสมุนไพรและการจ่ายยาสมุนไพรไทย มีสถิติผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังนี้ - แพทย์แผนไทย 711 ราย - การฝังเข็ม 683 ราย 4. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จัดให้มีบริการตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกให้บริการแก่บุคคลทั่วไป มีการบูรณาการงานบริการร่วมกับสาขาหลัก บริเวณชั้น 2 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. มีสถิติผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังนี้ - แพทย์แผนไทย 3,983 ราย - การฝังเข็ม 6,756 ราย |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

1. ผู้บริหารสำนักการแพทย์มีการให้สนับสนุนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2. แพทย์และผู้เกี่ยวข้องทางด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางด้านแพทย์แผนไทย	และแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง

ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง

สถิติการให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2560

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. ร้อยละความครอบคลุมของการเข้าถึงบริการในการดูแลรักษาสุขภาพชาวกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 99.45 | 17. กิจกรรมการพัฒนาระบบ ส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัด สำนักการแพทย์ ไม่ใช้งบประมาณ (ดำเนินงาน) (8 รพ./กว.) | โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ได้มีการพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการและเพื่อเป็นสร้างมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบส่งต่อได้มีการร่วมประชุมระหว่างสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ 3 ครั้ง และการประชุมหารือระหว่างโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์และศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ โรงพยาบาลกลาง ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล จำนวน 32,963 ราย โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยรับผู้ป่วยจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 32,963 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จ เท่ากับร้อยละ 100 โรงพยาบาลตากสิน ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล จำนวน 255,911 ราย โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยรับผู้ป่วยจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 255,911 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จ เท่ากับร้อยละ 100 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล จำนวน 115,278 ราย โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยรับผู้ป่วยจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 114,180 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จเท่ากับร้อยละ 99.05 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล จำนวน 51 ราย โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยรับผู้ป่วยจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จเท่ากับร้อยละ 100 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล จำนวน 14,160 ราย โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยรับผู้ป่วยจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 14,160 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จเท่ากับร้อยละ 100 โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล จำนวน 20,853 ราย โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยรับผู้ป่วยจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 19,099 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จเท่ากับร้อยละ 91.59 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล จำนวน 300 ราย โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยรับผู้ป่วยจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 300 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จเท่ากับร้อยละ 100 โรงพยาบาลสิรินธร ศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล จำนวน 77,574 ราย โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยรับผู้ป่วยจากศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 77,574 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จเท่ากับร้อยละ 100 สรุปในภาพรวมศูนย์บริการสาธารณสุขส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล จำนวน 517,090 ราย และโรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยจากศูนย์บริการสาธารณสุขได้ จำนวน 514,238 ราย สรุปคิดเป็นความสำเร็จของการส่งต่อผู้ป่วย ร้อยละ 99.45 |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

ผู้บริหารให้การสนับสนุนโดยโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ได้มีการประชุมร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นระยะ เพื่อดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ

ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง

1. สถิติการรับผู้ป่วยจากศูนย์บริการสาธารณสุข

2. รายงานการประชุมปรึกษาหารือระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและเครือข่ายร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. ร้อยละความสำเร็จของการส่งต่อผู้ป่วยโรคสำคัญ (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 70 | ร้อยละ 97.76 | 18. กิจกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย ไม่ใช้งบประมาณ (ดำเนินการ) (รพจ.) | การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง กระบวนการส่งต่อจะต้องประสิทธิภาพ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือการสูญเสียถึงแก่ชีวิตได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสุขภาพและสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ทั้งนี้ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการส่งต่อผู้ป่วย เช่น การส่งผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคมากและมีความจำเป็นต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงกว่า หรือการส่งต่อเนื่องจากสิทธิการรักษาโรคโดยตรง จากระบบข้อมูลสถิติการรายงานผู้ป่วยระบบส่งต่อของสำนักการแพทย์ พบว่า โรคที่เป็นปัญหาสำคัญในการส่งต่อผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ อุบัติเหตุ ศัลยกรรมประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ ทารกคลอดก่อนกำหนด และออร์โธปิดิกส์ ดังนั้น เพื่อให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนได้รับบริการที่ครบวงจร จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และมีการจัดทำคู่มือการส่งต่อผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติเป็นไปทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการประชุมเพื่อติดตามรายงานโดยมีสถิติผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ ด้านการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ จำนวน 237 ราย ส่งต่อสำเร็จ 234 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 3 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 98.73 ด้านการส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและสมอง จำนวน 477 ราย ส่งต่อสำเร็จ 459 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 18 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 96.22 ด้านการส่งต่อทารกคลอดก่อนกำหนด จำนวน 47 ราย ส่งต่อสำเร็จ 45 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 2 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 95.74 ด้านการส่งต่อออร์โธปิดิกส์ จำนวน 89 ราย ส่งต่อสำเร็จ 81 ราย ส่งต่อไม่สำเร็จ 1 ราย คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วย เท่ากับ 98.76 สรุปคิดเป็นความสำเร็จของการส่งต่อผู้ป่วยทั้ง 4 กลุ่มโรค คิดเป็นร้อยละ 97.76 |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

1. ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ตลอดจนผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้การสนับสนุน โดยกำหนดเป็นนโยบาย และกลยุทธ์ในการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง

3. ผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญ โดยมีการออกตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งต่อของของโรงพยาบาล เพื่อสร้างความเข้าใจและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

4. บุคลากรผู้เกี่ยวข้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยและพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. มีการประชุมคณะทำงานฯเพื่อรายงานความคืบหน้า ตลอดจนสถิติผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

6. มีการมอบหมายให้คณะทำงานจัดทำคู่มือ (Guideline) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน

ปัญหา อุปสรรค

1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานการรับส่งต่อผู้ป่วยบางรายยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์/แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มโรค

2. กระบวนการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลยังมีความล่าช้าหรือความเข้าใจไม่ตรงกัน

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประมวลผลยังไม่สามารถประมวลผลได้อย่างสมบรูณ์

หลักฐานอ้างอิง

1. สถิติการรับและส่งต่อผู้ป่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. รายงานการประชุมคณะทำงานฯที่เกี่ยวข้อง

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. ร้อยละผลงานวิจัย / Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ผลลัพธ์) | 15 เรื่อง (ร้อยละ 20) | 60 เรื่อง (ร้อยละ 63.16) | 19. โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีครั้งที่ 15 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 844,500.- บาท (ดำเนินการ) (กว.) 20. โครงการทุนส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข งบประมาณ 100,000.- บาท (ดำเนินการ) (กว.) 21. โครงการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครบรอบ 119 ปี โรงพยาบาลกลาง งบประมาณ 120,000.- บาท (ดำเนินการ) (รพก.) 22. โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 (ครั้งที่ 14) งบประมาณ 111,000.- บาท (ดำเนินการ) (รพต.) 23. โครงการประชุมวิชาการประจำปี งบประมาณ 101,000.- บาท (ดำเนินการ) (รพส.) | บุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์เป็นผู้ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการผลงานวิจัย/Innovation/R2R ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสำนักการแพทย์ได้มีการจัดโครงการสัมมนาวิชาการประจำปีครั้งที่ 15 สำนักการแพทย์ เพื่อเป็นการนำเสนอและประกวดผลงานวิจัย/Innovation/R2R ให้แก่บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร การประกวดผลงาน มีทั้งการนำเสนอในรูปแบบนวัตกรรม และโปสเตอร์ รายละเอียดการนำเสนอผลงาน ดังนี้ 1. ผลงานนวัตกรรม จำนวน 20 เรื่อง 1.1 เรื่อง Litho. Mobile ผู้นำเสนอ ทีมพยาบาลหน่วยผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม สังกัด โรงพยาบาลกลาง 1.2 เรื่อง The Code ผู้นำเสนอ นางสาวมัลลิกา ศรีชูเปี่ยม สังกัด โรงพยาบาลกลาง 1.3 เรื่อง เก้าอี้ไม่มีโอ๊ย ผู้นำเสนอ คณะกรรมการพัฒนาระบบการป้องกันพลัดตกหกล้ม สังกัด โรงพยาบาลกลาง 1.4 เรื่อง โมเดลช่วยสอน ผู้นำเสนอ ทีมพยาบาลศูนย์ตรวจและรักษาสายตา สังกัด โรงพยาบาลกลาง 1.5 เรื่อง Saw knock เล็ก ใหญ่ ได้หมด และสดชื่น ผู้นำเสนอ นายมนชวัส จรทะวาทิน สังกัด โรงพยาบาลกลาง 1.6 เรื่อง เสาน้ำเกลือพยุงดิน ผู้นำเสนอ นางสาวเบญจวรรณ์ ยอดสาย สังกัด โรงพยาบาลกลาง 1.7 เรื่อง มหัศจรรย์ผ้าพยุงหน้าท้อง (Miracle abdominal support) ผู้นำเสนอ นางสาวชญาภัค บุญสูตร สังกัด โรงพยาบาลตากสิน 1.8 เรื่อง ผ้าอุ่นใจ (อุ่นอก อุ่นแขน อุ่นขา) ผู้นำเสนอ นางนัดดา วอนกล่า สังกัด โรงพยาบาลตากสิน 1.9 เรื่อง ขาเทียมที่เติมเต็ม (เติมเต็มครั้งสุดท้าย) ผู้นำเสนอ นางพิภาพร อารักษ์สมบูรณ์ สังกัด โรงพยาบาลตากสิน 1.10 เรื่อง เครื่องมือตั้งระดับสายระบายน้าในโพรงสมอง ผู้นำเสนอ นางสาวศิรินทร์ ฉายแสง สังกัด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 1.11 เรื่อง Un Plug easy สะดวกใช้ดึงอย่างไรก็ไม่ขาด ผู้นำเสนอ นายโอภาส รัชตนันทวัชระ สังกัด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 1.12 เรื่อง สายรัดมัดใจ ผู้นำเสนอ นางสาวโสภิดา ถึงเจริญ สังกัด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 1.13 เรื่อง Plumber Steth ผู้นำเสนอ นายปณัยกร คล้ายเพ็ง สังกัด โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 1.14 เรื่อง Roller Pack ผู้นำเสนอ นางอัจฉรี เพ็ชรวีรานนท์ สังกัด โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 1.15 เรื่อง ป๋า ดัน ผู้นำเสนอ นายกฤษณะ ฝั้นกา สังกัด โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 1.16 เรื่อง Easy Flu. Bag ผู้นำเสนอ นางสาวจุฑามาศ ชัยภิรมย์ สังกัด โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 1.17 เรื่อง Mobile cold V1.0 ผู้นำเสนอ นางสาวชญาน์ทิพย์ สิงควัฒน์ สังกัด โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 1.18 เรื่อง THE MASK ชิวว์ ชิวว์ ผู้นำเสนอ นางสาวสรณ์ปณัฏฐ์ เศรษฐบุตร สังกัด โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 1.19 เรื่อง สัญญาณเตือนยกที่กั้นเตียง ผู้นำเสนอ คณะกรรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มและทีมช่างโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สังกัด โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 1.20 เรื่อง กระเป๋าเอนกประสงค์ ผู้นำเสนอ นางสาววิภาวรรณ โพธิ์สวัสดิ์ สังกัด โรงพยาบาลสิรินธร 2. ผลงาน Poster Presentation ดังนี้ 2.1 เรื่อง The Emergency drug box in LPT with DOWNTIME ผู้นำเสนอ นางสาวพิมฤทัย ประราชะ สังกัด โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 2.2 เรื่อง จัดการขยะ โดยหลัก 3R ผู้นำเสนอ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการจัดการขยะ สังกัด โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 2.3 เรื่อง Lean for treatment HIV disease ผู้นำเสนอ นางสาวเยาวเรศ ศักดิ์ภิรมย์ สังกัด โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ 2.4 เรื่อง เปิดไลน์ปุ๊บ เปลี่ยนแปลงปั๊บ ผู้นำเสนอ นางสาวไพรวัลย์ สิงห์เรือง สังกัด โรงพยาบาลกลาง 2.5 เรื่อง Ice ไม่เบิก Work แน่นอน ผู้นำเสนอ นายศตวรรษ เดือยพิมพ์ สังกัด โรงพยาบาลกลาง 2.6 เรื่อง ใช้ง่าย เห็นชัด ปราศจากเชื้อ ผู้นำเสนอ นางบุษฎี ปั้นผ่องแผ้ว สังกัด โรงพยาบาลกลาง 2.7 เรื่อง โครงการพัฒนาแนวทางการส่งตรวจฉีดสีหลอดเลือดสมอง (Cerebral angiogram) ผู้นำเสนอ นางสาวสุธิตา อานัน สังกัด โรงพยาบาลกลาง 2.8 เรื่อง Smart nurse ผู้นำเสนอ นางสาวสุขุมาภรณ์ สุขเก่า สังกัด โรงพยาบาลกลาง 2.9 เรื่อง รถเข็นแสนสุข ผู้นำเสนอ นางสาวหทัยรัตน์ บุญแก้ว สังกัด โรงพยาบาลกลาง 2.10 เรื่อง ไออุ่นอกแม่ ผู้นำเสนอ นางสาวเพ็ญสุดา ป้องสอน สังกัด โรงพยาบาลกลาง 2.11 เรื่อง พัฒนาระบบการรายงานอุบัติการณ์ ผู้นำเสนอ นางสาวอัฏฐพร ถาวรกุล สังกัด โรงพยาบาลกลาง 2.12 เรื่อง Good Smart IC Good Surveillance ผู้นำเสนอ นางสาวสุพรรณี สุขสม สังกัด โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 2.13 เรื่อง สื่อวีดีทัศน์อาหารทางสายให้อาหาร“ปกก.” (ปั่น กรอง กรอก) ผู้นำเสนอ นางสุนันทา สถาวรตระกูล สังกัด โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 2.14 เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานงานซ่อมบำรุง ผู้นำเสนอ นายอดิศร อุ่นสุข สังกัด โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 2.15 เรื่อง เวชภัณฑ์ถูกต้อง ด้วยช่องทาง QR Code ผู้นำเสนอ นายคฑาวุฒิ สุวรรณศรี สังกัด โรงพยาบาลตากสิน 2.16 เรื่อง ทีมสหสาขาร่วมใจ เบาหวานปลอดภัย ผู้นำเสนอ นางสาวราตรีรัตน์ ตั้งใจดีบริสุทธิ์ สังกัด โรงพยาบาลตากสิน 2.17 เรื่อง โครงการส่งเสริมการตระหนักและการรับรู้การดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบ อุดตัน อย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในชุมชนโรงพยาบาลตากสิน ผู้นำเสนอ นางสาวฉบาไพร ทองหล่อ สังกัด โรงพยาบาลตากสิน 2.18 เรื่อง การประกันคุณภาพอัตราการปนเปื้อนของการส่งตรวจ Hemoculture ผู้นำเสนอ นางหัทยา ธัญจรูญ สังกัด โรงพยาบาลตากสิน 2.19 เรื่อง การพัฒนางานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ผู้นำเสนอ นางประกายพรึก ทั่งทอง สังกัด โรงพยาบาลตากสิน 2.20 เรื่อง การเพิ่มศักยภาพของสตรีตั้ง ครรภ์แฝด ในการดูแลสุขภาพทารกในครรภ์ และการประเมินภาวะการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ผู้นำเสนอ นางสาวปารณี ทองคำขาว สังกัด โรงพยาบาลตากสิน 2.21 เรื่อง EO Hazard Management & Controls ผู้นำเสนอ นางสาวสุพัตรา สุทธิรัตน์ สังกัด โรงพยาบาลตากสิน 2.22 เรื่อง TAKSIN Emergency Team ผู้นำเสนอ นางสุขุมาล เนียมประดิษ สังกัด โรงพยาบาลตากสิน 2.23 เรื่อง คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ผู้นำเสนอ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สังกัด โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 2.24 เรื่อง Cloud Database Medical Instrument Set ผู้นำเสนอ นางสาวปิ่นรัตน์ มนต์สุวรรณ สังกัด โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 2.25 เรื่อง สีแสดงแจ้ง Expired ผู้นำเสนอ นางชณัญญา อากาศ สังกัด โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 2.26 เรื่อง เครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ ปลอดภัย เชื่อถือได้ ผู้นำเสนอ ศูนย์เครื่องมือทางการแพทย์ สังกัด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2.27 เรื่อง ใช้เครื่องมือคุ้มค่ำด้วย QR Code ผู้นำเสนอ ศูนย์เครื่องมือทางการแพทย์ สังกัด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2.28 เรื่อง คล้องแขน แสนปลอดภัย ผู้นำเสนอ นางสาวจิราพรรณ มนุญศิลป์ สังกัด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2.29 เรื่อง Safety T-Shirt ผู้นำเสนอ นางสาวรัตนาพร ช่างปัด สังกัด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2.30 เรื่อง ผ้ำผูกพัน กันตกเตียง (Junior Bunger) ผู้นำเสนอ นางสาวอรนุช กุคำจัด สังกัด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2.31 เรื่อง ป้ายไฟหัวใจ Clean (อุปกรณ์เตือนให้ล้างมือ) ผู้นำเสนอ นางสาวจิตรฤดี พาชอบ สังกัด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2.32 เรื่อง สวมปลอกไว้ ปลอดภัยแน่ ผู้นำเสนอ นางสาวปทิตตา รอดเขียว สังกัด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2.33 เรื่อง หมอนสามสิบอย่างแจ๋ว ผู้นำเสนอ นางสาวธาริณี ฤทธิค่อม สังกัด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2.34 เรื่อง Refer with SBAR & 7C ผู้นำเสนอ นางกัลยา คงหอม และ นางวารุณี มินสาคร สังกัด โรงพยาบาลสิรินธร 2.35 เรื่อง เก็บยาเป็น เย็นถึงบ้าน ผู้นำเสนอ นางสาวปรีดาพร แสงมณีธรรม และ นางสาวอาภาศรี สงวนวงษ์ สังกัด โรงพยาบาลสิรินธร 2.36 เรื่อง เด็กสดใส ผู้ดูแลอุ่นใจ ปลอดภัยจาก I.V. ผู้นำเสนอ นางสาวรัชนีกร กุตระแสง สังกัด โรงพยาบาลสิรินธร 2.37 เรื่อง Cooling pad on perineal pain รู้ใจ... ใส่สบาย ผู้นำเสนอ นางสาวญาสุมน ศรีคำแหง สังกัด โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2.38 เรื่อง ติดตาม แก้ไข เร็วไว ด้วย Line Notify Alert ผู้นำเสนอ นายนัฐพล ประชุมแสน สังกัด โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2.39 เรื่อง ดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจชะลอเสื่อม ผู้นำเสนอ นางสาวธันย์กมนณัฐ ศักดาพิสิฐ สังกัด โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 2.40 เรื่อง EKG ไม่ยุ่งเหยิง ผู้นำเสนอ นางอภิญญา บุญเพ็ง สังกัด โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุน ผลงานวิชาการ ผลงานนวัตกรรม โดยกำหนดให้มีการสัมมนาวิชาการประจำปี ของสำนักการแพทย์เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ได้ดำเนินการวิจัย สร้างผลงาน และการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาหรือปรับใช้ในองค์กรต่อไป

2. คณะกรรมการประกวดผลงาน Oral presentation คณะกรรมการประกวดผลงาน Poster presentation และคณะกรรมการประกวดผลงาน นวัตกรรมมีความรู้ความสามารถในการคัดเลือกผลงานในการตีพิมพ์เผยแพร่

ปัญหา อุปสรรค

-

หลักฐานอ้างอิง

1. หนังสือสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส มหานาค

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. ร้อยละของผู้ดูแลผู้ป่วยและ/หรือผู้ป่วย มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยหรือตนเองได้ถูกต้อง (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 80 | ร้อยละ95.00 | 24. โครงการสร้างเสริมพลังผู้ป่วยและญาติ (Well-being Caring) ไม่ใช้งบประมาณ (ดำเนินการ) (9 รพ./รพว.) | โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งมีการดำเนินการสร้างเสริมพลังผู้ป่วยและญาติ โดยการให้ความรู้ในการดูแลตนเอง/ผู้ป่วยได้ถูกต้องในโรคเรื้อรังต่างๆ และเน้นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการให้ความรู้ ดังนี้ - โรงพยาบาลกลาง ดำเนินโครงการเสริมพลังผู้สูงอายุและญาติในโรคกระดูกพรุนและการพลัด ตกหกล้ม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจถูกต้องจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 80 - โรงพยาบาลตากสิน ดำเนินโครงการเรียนรู้ ห่วงใย ใส่ใจ ผู้ดูแล (Caregivers) ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่กระดูกสะโพกหัก ให้แก่ผู้ดูแล และญาติผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน พบว่าผู้ดูแลและญาติผู้สูงอายุมีความรู้ ในการดูแลปฏิบัติที่ถูกต้อง จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 95 - โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 20 คน ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้อง จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 85 4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เรื่องโรคไต จำนวน 131 คน ผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้องจำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 100 5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม จำนวน 40 คน ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้อง จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการสร้างเสริมพลังผู้ป่วยและญาติ (Well – being Caring) ให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุและ/หรือผู้ป่วยสูงอายุที่มีคะแนน ADL น้อยกว่า 11 จำนวน 30 คน ผู้ดูแลผู้ป่วยและ/หรือผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยหรือตัวเองเพิ่มขึ้นหรือถูกต้อง จำนวน 30 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ดำเนินโครงการให้ความรู้เข้าใจแก่ญาติ (Care giver) ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ใน HOME CLINIC แก่ผู้ป่วยและญาติโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 40 คน ผู้ป่วยและญาติโรคหลอดเลือดสมองมีความรู้ จากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 8. โรงพยาบาลสิรินธร ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มผู้ป่วยนอนติดเตียง ให้แก่ญาติผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยที่มานอนพักรักษาในหอผู้ป่วยใน จำนวน 32 คน ญาติผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยถูกต้อง จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุและญาติผู้ป่วย จำนวน 40 คน ผู้สูงอายุและญาติผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยหลังเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดำเนินการ

ปัญหา อุปสรรค

-

หลักฐานอ้างอิง

รายละเอียดการดำเนินงานของโรงพยาบาล อาทิ

1. โครงการฯ

2. แบบประเมินความรู้ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วยในโรคที่ดำเนินการ

3. การประเมินผลการดำเนินงาน โดยระบุจำนวนผู้ป่วยและญาติที่ได้รับความรู้ จำนวนผู้ป่วยและญาติที่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยหรือตนเองได้ถูกต้อง

4. ภาพถ่ายกิจกรรม

5. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. ร้อยละของผู้บาดเจ็บฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับการดูแลจากทีมสุขภาพของโรงพยาบาล (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | 25. โครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 งบประมาณ 10,444,800.- บาท (ลงทุน) (ศบฉ.) | หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ได้จัดชุดปฏิบัติการออกให้บริการผู้บาดเจ็บฉุกเฉินทั้งผู้ป่วยวิกฤตและไม่รุนแรง นำส่งโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 แห่ง โดยจำนวนผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่ได้รับการดูแลจากทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2560 จำนวนทั้งสิ้น 1,846 ราย แบ่งเป็น เดือนตุลาคม จำนวน 180 ราย เดือนพฤศจิกายนจำนวน 179 ราย เดือนธันวาคมจำนวน 181 ราย เดือนมกราคมจำนวน 147 ราย เดือนกุมภาพันธ์จำนวน 145 ราย เดือนมีนาคมจำนวน 157 ราย เดือนเมษายนจำนวน 167 ราย เดือนพฤษภาคมจำนวน 187 ราย เดือนมิถุนายนจำนวน 152 ราย เดือนกรกฎาคมจำนวน 177 ราย เดือนสิงหาคมจำนวน 174 ราย = 1,846 x 100 1,846 = 100 % (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 สิงหาคม2560) |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงาน

2. ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือ และมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพียงพอ

ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

1. ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการที่เหมาะสม

2. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานให้บริการที่เพียงพอ

หลักฐานอ้างอิง

รายงานจำนวนผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่ได้รับการดูแลจากทีมสุขภาพของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์

คำชี้แจงรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. ความสำเร็จของการมีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง (ผลลัพธ์) | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 | ร้อยละ 100 | 26. โครงการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช * ไม่ใช้งบประมาณ (ศบฉ./9 รพ.) | ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีการจัด บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดูแลประชาชนที่มาถวายความเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีให้รับผิดชอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลประชาชนที่มาถวายความเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข กรุงเทพมหานครในฐานะผู้ดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ และกระทรวงสาธารณสุข โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่วางแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม ประสานงานในการให้บริการและการจัดการ ทางการแพทย์ทั้งภาวะปกติและกรณีเกิดเหตุวิกฤต ทางการแพทย์ ซึ่งมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ 2. มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินโดยกำหนดให้มีผู้ประสานงานการปฏิบัติการ เพื่อให้การดูแลประชาชนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินโดยมีหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ กว่า 70 หน่วยประกอบด้วย 2.1 โรงพยาบาลสนามพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร 2.2 หน่วยแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 2.3 สังกัดโรงเรียนแพทย์ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2.4 สังกัดกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ กรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลตำรวจ 2.5 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน (สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข) และโรงพยาบาลในสังกัดสำนักปลัด โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ และกลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ 2.6 สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักการแพทย์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัด 8 แห่งและ ศูนย์เอราวัณ สำนักอนามัย ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์ และทีมสุขภาพจิต 2.7 องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิพิรุณ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร มูลนิธิกูบแดง มูลนิธิราชพฤกษ์หนองจอก 2.8 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย 2.9 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 3. มีทีมปฏิบัติการพร้อมนำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม จำนวน 10 จุด รอบพระบรมมหาราชวัง จำแนกผู้รับบริการทางการแพทย์ ดังนี้ 3.1 แยกตามประเภทอาการที่แจ้งเพื่อรับบริการทางการแพทย์ เช่น เป็นลม เป็นตะคริว อุบัติเหตุ และอื่นๆ รวม 42,862 ราย 3.2 แยกตามประเภทการปฐมพยาบาล ให้การดูแลเบื้องต้นโดยไม่พบแพทย์ เช่น แจกยาดม/แอมโมเนีย ทำแผล ขอยา และอื่นๆ รวม 2,800,365 ราย 3.3 ตรวจโรคและรักษา ไม่รวมนำส่งโรงพยาบาล เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบ หู คอ จมูก ปวดศีรษะ/เวียนศีรษะ ไข้ เจ็บคอ ปวดท้อง ท้องเสีย ปวดหลังปวดขา แพ้ ผื่นคัน เหนื่อย อ่อนเพลีย อื่นๆ (รวมปรึกษาสุขภาพ) รวม 107,344 ราย 3.4 นำส่งโรงพยาบาลทั้งสิ้น 1,426 ราย 3.5 ประเมินสุขภาพทางจิตโดยทีม MCATT (กรมสุขภาพจิต) ทั้งสิ้น 5,418 ราย 4. การรายงานข้อมูลการปฏิบัติการใช้แบบฟอร์มรายงานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ แบบฟอร์มผู้ประสานจุดปฏิบัติการในพระราชพิธี พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช แบบรายงานติดตามผู้ป่วยจากศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร และแบบสรุปรายงานผู้มารับบริการหน่วยแพทย์/ปฐมพยาบาลงานพระราชพิธีพระบรมศพ และสรุปรายงานข้อมูลเป็นประจำทุกวัน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2560) |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงาน

2. ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือและมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพียงพอ

ปัญหา อุปสรรค

1. การสนับสนุนจากเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการที่ไม่เพียงพอ

2. มีการปรับปรุงเปลี่ยนจุดให้บริการตามพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หลักฐานอ้างอิง

- รายงานข้อมูลการประสานงาน การให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มาถวายความเคารพพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ขอรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูง (Advance) สามารถได้รับบริการภายใน 10 นาที และส่วนของขั้นพื้นฐาน (Basic) สามารถได้รับบริการภายใน 15 นาที (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 45 | ร้อยละ 49.76 | 27. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 13,578,000.- บาท (ดำเนินการ) (8 รพ./ศบฉ) | มีการพัฒนาการบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยจัดให้มีชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 1 จุด (เดิม 5 จุด) ได้แก่ 1) จุดจอดใต้ทางด่วนขั้นที่ 2 (ด่วนประชาชื่น) 2) จุดจอดห้างบิ๊กซีรามอินทรา 3) จุดจอดพุทธมณฑลสาย 1 เขตตลิ่งชัน 4) จุดจอดสำนักงานเขตลาดพร้าว 5) จุดจอดสำนักงานเขตบางนา 6.) จุดจอดวัดเทพลีลา ดำเนินการเปิด 1 ส.ค. 60 โดยแต่ละจุดประกอบด้วยบุคลากรดังนี้ - พยาบาลวิชาชีพหรือเวชกิจฉุกเฉินขั้นสูง 1 คน/ผลัด - เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน หรือพนักงานช่วยเหลือคนไข้หรือลูกจ้างที่ผ่านการอบรมเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานจำนวน 2 ผลัด/คน - พนักงานขับรถยนต์หรือเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ หรือพนักงานขับรถยนต์ที่เป็นบุคคลภายนอกที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานจำนวน 1 คน/ผลัด โดยอยู่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เป็นผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง - - ผู้ป่วยที่ได้รับบริการทางการแพทย์ขั้นสูง (Advance)ภายใน 10 นาที จำนวน 6,219 คน - ผู้ป่วยที่ได้รับบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Basic) ภายใน 15 นาที จำนวน 13,382 คน - ผู้ป่วยที่ขอรับบริการจำนวน 39,532 คน คิดเป็นร้อยละ 6,291+13,382 x 100 39,532 = 49.76 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2559 – 31 สิงหาคม 2560) |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ

2. ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือ และมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพียงพอ

ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

1. ไม่ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จุดจอดเพื่อให้บริการที่เหมาะสม

2. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานให้บริการที่เพียงพอ

หลักฐานอ้างอิง

1. สำเนาโครงการ และรายงานการประเมินผลโครงการ

2. สถิติระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการ (Response Time) ประจำปีงบประมาณ 2560

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 75 (ระดับดี ขึ้นไป) | ร้อยละ 87.74 | 28. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work Plance) งบประมาณ เงินบำรุงรพ.(ดำเนินการ) (สก./ทุกส่วนราชการ) 29. โครงการการประชุมใหญ่วิชาการพยาบาลประจำปี งบประมาณ 75,000.- บาท (ดำเนินการ) (รพก.) 30. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย งบประมาณ 66,200.- บาท (ดำเนินการ) (รพก.) 31. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพยาบาล เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล งบประมาณ 126,600.- บาท (ดำเนินการ) (รพก.) 32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต งบประมาณ 151,400.- บาท (ดำเนินการ) (รพก.) 33. โครงการประชุมวิชาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล งบประมาณ 93,200.- บาท (ดำเนินการ) (รพต.) 34. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปองกันการฟ้องร้องทางสาธารณสุข งบประมาณ 115,400.- บาท (ดำเนินการ) (รพต.) 35. โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ งบประมาณ 94,300.- บาท (ดำเนินการ) (รพต.) 36. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร งบประมาณ 50,500.- บาท (ดำเนินการ) (รพจ.) 37. โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด งบประมาณ 34,400.- บาท (ดำเนินการ) (รพจ.) 38. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ผู้ใหญ่) งบประมาณ 24,400.- บาท (ดำเนินการ) (รพจ.) 39. โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อม ดับเพลิงและหนีไฟ งบประมาณ 75,700.- บาท (ดำเนินการ) (รพจ.) 40. โครงการมหกรรมคุณภาพ งบประมาณ 51,600.- บาท (ดำเนินการ) (รพจ.) 41. โครงการประชุมวิชาการประจำปีโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ งบประมาณ 93,800.- บาท (ดำเนินการ) (รพท.) 42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ งบประมาณ 128,600.- บาท (ดำเนินการ) (รพท.) 43. โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล งบประมาณ 36,400.- บาท (ดำเนินการ) (รพท.) 44. โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ งบประมาณ 32,200.- บาท (ดำเนินการ) (รพท.) 45. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ งบประมาณ 48,200.- บาท (ดำเนินการ) (รพท.) 46. โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ งบประมาณ 43,600.- บาท (ดำเนินการ) (รพท.) 47. โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเวชการุณย์-รัศมิ์ งบประมาณ 99,200.- บาท (ดำเนินการ) (รพว.) 48. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย งบประมาณ 110,000.- บาท (ดำเนินการ) (รพว.) 49. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอุบัติภัยกลุ่มชน งบประมาณ 47,100.- บาท (ดำเนินการ) (รพว.) 50. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน งบประมาณ 39,100.- บาท (ดำเนินการ) (รพล.) 51. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขึ้นสูง งบประมาณ 41,200.- บาท (ดำเนินการ) (รพล. 52. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล งบประมาณ 103,000.- บาท (ดำเนินการ) (รพล.) 53. โครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น งบประมาณ 23,400.- บาท (ดำเนินการ) (รพล.) 54. โครงการอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ งบประมาณ 7,400.- บาท (ดำเนินการ) (รพร.) 55. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ งบประมาณ 47,400.- บาท (ดำเนินการ) (รพร.) 56. โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 งบประมาณ 39,300.- บาท (ดำเนินการ) (รพร.) 57. โครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการดูแลสำหรับผู้สูงอายุ (Care Management for the Elderly) งบประมาณ 43,800.- บาท (ดำเนินการ) (รพร.) 58. โครงการอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล งบประมาณ 53,600.- บาท (ดำเนินการ) (รพร.) 59. โครงการปวดหลังเราช่วยได้ (How to do your back pain) งบประมาณ 21,400.- บาท (ดำเนินการ) (รพร.) 60. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล งบประมาณ 214,800.- บาท (ดำเนินการ) (รพส.) 61. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น งบประมาณ 67,300.- บาท (ดำเนินการ) (รพส.) 62. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง งบประมาณ 84,000.- บาท (ดำเนินการ) (รพส.) 63. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรับอุบัติภัยกลุ่มชน งบประมาณ 172,800.- บาท (ดำเนินการ) (รพส.) 64. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน งบประมาณ 10,900.- บาท (ดำเนินการ) (รพข.) 65. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมรับแผนอุบัติภัยหมู่ งบประมาณ 10,900.- บาท (ดำเนินการ) (รพข.) 66. โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย งบประมาณ 314,000.- บาท (ดำเนินการ) (ศบฉ.) | สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work Place) ด้วยการเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความเชื่อมั่นในองค์กร พัฒนาขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร โดยได้มีการประกาศเป็นนโยบายการบริหารงานสำนักการแพทย์ประจำปี 2560 โดยผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ข้อ 8 เป็นองค์แห่งความสุข บุคลากรทุกคนมีสุขภาวะที่ดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเอง และได้รับการดูแลจากผู้บริหารทุกระดับอย่างดียิ่งภายใต้บริบทที่เหมาะสม โดยส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่งได้มีการจัดกิจกรรม เช่น โยคะเพื่อสุขภาพ โครงการมุมสมาธิ จัดงานวันรักกันฉันท์ที่น้อง สานสัมพันธ์น้องพี่ สานความดีตามรอยพ่อ โครงการแสงทองส่องใจ (happy soul) โครงการความดีถวายพ่อหลวง (happy soul) กิจกรรมวันเด็ก โครงการโรงพยาบาลแห่งความสุขเราจะดูแลกันตลอดไป กิจกรรม รพต.ปันน้ำใจ เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยใต้ กิจกรรมห้องแห่งความสุข กิจกรรมขยับกาย สบายชีวี โครงการสุขภาพการเงินดี ชีวีมีสุข เข้าร่วมโครงการ Engagement for patient Safety รวมพลคนทำดี แห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมวันแม่ ร่วมปลูกต้นดอกดาวเรืองให้เหลืองทั่วแผ่นดิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหวิชาชีพเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โครงการอาหารแมคโครไบโอติกส์ กิจกรรมถวายสังฆทาน และฟังบรรยายธรรม กิจกรรมปันรักให้น้อง อิ่มท้อง อิ่มใจ ถวายพ่อ โครงการร้อยความดีเพื่อพ่อหลวงในดวงใจ กิจกรรม Happy heart by Happy herb กิจกรรมใส่บาตรพระ 9 รูป กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลประจำรัชการที่ 10 ต้นรวงผึ้ง กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมอวยพรวันเกิด กิจกรรมออกกำลังกาย ยืดเหยียด MSD SPORT DAY เทเบิลเทนนิส จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกร็ดความรู้เรื่องรอบตัว เป็นต้น รวมถึงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาในโครงการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และได้มีการทำแบบประเมินความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของส่วนราชการ สังกัดสำนักการแพทย์ และทอดแบบประเมิน ให้ข้าราชการและลูกจ้างในส่วนราชการ รวบรวมสรุปผล ดังนี้ รพก. ร้อยละ 98.82 รพต. ร้อยละ 81.07 รพจ. ร้อยละ 82.70 รพท. ร้อยละ 80.01 รพว. ร้อยละ 93.70 รพล. ร้อยละ 95.20 รพร. ร้อยละ 86.58 รพส. ร้อยละ 82.42 รพข. ร้อยละ 78.95 สก. ร้อยละ 100 ศบฉ. ร้อยละ 93.42 กว. ร้อยละ 80.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 87.74 |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

- มีการจัดทำคำสั่งสำนักการแพทย์ ที่ 744 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุข (Happy Work Place) สำนักการแพทย์

- โดยคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินการเพื่อองค์กรแห่งความสุข บุคลากรแห่งความสุข บุคลากรทุกคนมีสุขภาวะที่ดี มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเองของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ ดำเนินการตามนโยบาย และแผนดำเนินการตลอดจนกำกับดูแล และติดตามผลโครงการองค์กรแห่งความสุข ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลโครงการ พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคและสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ทราบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดแต่ละส่วนราชการให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินและส่งแบบประเมิน

ปัญหา อุปสรรค

-

หลักฐานอ้างอิง

1. แบบสรุปผลการสำรวจความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์กร

2. แบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรในสังกัดสำนักแพทย์

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. ร้อยละความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 90.88 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560) | 67. การก่อหนี้ผูกพัน (ทุกส่วนราชการ) | - งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 กันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2560 จำนวน 3 ใบกัน สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในกำหนดเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 3 ใบกัน - งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 91 รายการ ก่อหนี้ผูกพัน ณ เดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 89 รายการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 รายการ และโอนเข้างบกลาง 1 รายการ |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

- มีการติดตามความคืบหน้าการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักการแพทย์เป็นประจำทุกเดือน

ปัญหา อุปสรรค

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน1 รายการ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ  ดังนี้

-   เครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอลและอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพทางการแพทย์ 1 ชุด เป็นเงิน 7,500,000.- บาท (รพล.) ซึ่งได้ดำเนินการประมูลด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

*  ยกเลิกการประมูลฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2560 เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารการประมูลฯ จำนวน

4 ราย ผ่านการพิจารณา จำนวน 2 ราย และมีผู้อุทธรณ์ จำนวน 1 ราย คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่สมบูรณ์ จึงเห็นควรยกเลิกการประมูลฯ และทบทวนร่างขอบเขตของงาน (TOR) ใหม่

* ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นเอกสารการประมูลฯ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2560 และเคาะราคาวันที่ 30 ส.ค. 2560

ได้ผู้ขายแล้วคือ บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด ราคาชุดละ 6,880,000.- บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

หลักฐานอ้างอิง

- สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาประเมินผล โดยตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS2)

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 85.62 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560) | 68. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน (ทุกส่วนราชการ) | * การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 7 หมวด โดยประเมินผลเป็นรายไตรมาส * การเบิกจ่ายงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยประเมินผล ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 และเงินงบกลาง |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

- มีการติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร สำนักการแพทย์เป็นประจำทุกเดือน

ปัญหา อุปสรรค

- หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บางรายการเป็นรายการทำสัญญาทั้งปี ซึ่งกำหนดจ่ายเงินเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน เช่น จ้างเหมาบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย  จัดซื้อวัสดุบริโภค  เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ) เนื่องจากครุภัณฑ์ที่สำนักการแพทย์จัดซื้อส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต้องนำเข้าจากต่างประเทศโดยทางเรือหรือทางอากาศ ต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งนานปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา รอส่งของ  รวบรวมเอกสารตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินและตรวจสอบฎีกา

- โครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี (ปี 2557 – 2561) งบประมาณที่ได้รับ

ปี 2557  วงเงิน 1,000,000.- บาท (พับไป)

ปี 2558  ไม่ได้รับงบประมาณ

ปี 2559  18,570,000.- บาท กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2560 (เบิกจ่ายแล้ว 7,266,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 11,304,000.- บาท)

ปี 2560  10,444,800.- บาท  (ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน)

สำนักการแพทย์ลงนามสัญญากับบริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นเงิน 36,330,000.- บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ สนพ. 7/2559 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 21 สิงหาคม 2560  (5 งวดงาน)ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ดังนี้

* งวดที่ 1 วงเงิน 3,633,000.- บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จากงบประมาณปี 2559 กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2560

* งวดที่ 2 วงเงิน 3,633,000.- บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว จากงบประมาณปี 2559 กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2560

* งวดที่ 3 วงเงิน 10,899,000.- บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงานและคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับพัสดุแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน

* งวดที่ 4 วงเงิน 10,899,000.- บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา แต่เนื่องจากพ้นระยะเวลา

ส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว (วันที่ 21 สิงหาคม 2560) สำนักการแพทย์จึงได้มีหนังสือลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560

แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการส่งมอบงานและแจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ

* งวดที่ 5 วงเงิน  7,266,000.- บาท

หลักฐานอ้างอิง

- สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาประเมินผล โดยตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS2)

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. ร้อยละของเงินงบประมาณกันไว้เหลื่อมปี | ร้อยละ 2 |  | 69. การกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี(ทุกส่วนราชการ) | ประเมินผลจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน 2560 และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 แบบไม่มีหนี้ผูกพัน ปัจจุบันคงเหลือรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอลและอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพทางการแพทย์ 1 ชุด เป็นเงิน 7,500,000.- บาท (รพล.) ซึ่งได้ดำเนินการประมูลด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ * ครั้งที่ 1 ยกเลิกการประมูลฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2560 เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารการประมูลฯ จำนวน 4 ราย ผ่านการพิจารณา จำนวน 2 ราย และมีผู้อุทธรณ์ จำนวน 1 ราย คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่สมบูรณ์ จึงเห็นควรยกเลิกการประมูลฯ และทบทวนร่างขอบเขตของงาน (TOR) ใหม่ * ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นเอกสารการประมูลฯ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2560 และเคาะราคาวันที่ 30 ส.ค. 2560 ได้ผู้ขายแล้วคือ บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด ราคาชุดละ 6,880,000.-บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560) |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

- มีการติดตามความคืบหน้าการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักการแพทย์เป็นประจำทุกเดือน

ปัญหา อุปสรรค

- เนื่องจากมีการยกเลิกการประมูลฯ ทำให้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกอีกครั้ง ประกอบกับอยู่ระหว่างการพิจารณาคำอุทธรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมาก

หลักฐานอ้างอิง

- สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาประเมินผล โดยตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS2)

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. คะแนนความสำเร็จในการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง | ภายในเวลาที่กำหนดและถูกต้อง | ภายในเวลาที่กำหนดและถูกต้อง | 70. การจัดทำงบการเงิน (ทุกส่วนราชการ) | ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่ง มีการจัดทำงบการงบการเงินประจำปีตามคู่มือการบัญชี ของกรุงเทพมหานคร และสามารถส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และกองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินประจำปีสำนักการแพทย์ โดยการกระทบยอดและตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชีของสำนักการแพทย์ และตรวจสอบยอดบัญชีกับส่วนกลางเฉพาะรายการบัญชีที่ต้องยืนยันยอดรายงานส่วนกลางหลายหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

มีการติดตามผลการดำเนินงานในการระชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์

ปัญหา อุปสรรค

-

หลักฐานอ้างอิง

สำเนาเอกสารนำส่งรายงานงบการเงิน

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2559 ทันเวลาและถูกต้อง | ภายในเวลาที่กำหนดและถูกต้อง | ภายในเวลาที่กำหนดและถูกต้อง | 71. การจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน (ทุกส่วนราชการ) | ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ทุกแห่ง มีการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2559 โดยสามารถจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบฟอร์มของกองบัญชีเฉพาะเกณฑ์คงค้าง) ได้ถูกต้องและสามารถส่งรายงานให้กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

มีการติดตามผลการดำเนินงานในการระชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์

ปัญหา อุปสรรค

-

หลักฐานอ้างอิง

สำเนาเอกสารนำส่งรายงานงบการเงิน

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 7 ขั้นตอน | 7 ขั้นตอน | 72. การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ทุกส่วนราชการ) | สำนักการแพทย์มีระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกส่วนราชการประกอบด้วย SR 1 และ SR 2 ซึ่ง SR 2 สำนักการแพทย์ดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความเสี่ยงของกิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัดกลยุทธ์ กิจกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยสนับสนุนตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการส่งต่อผู้ป่วยโรคสำคัญ ประกอบด้วยตัวชี้วัดของกิจกรรม จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. ความสำเร็จของการปรับปรุงคู่มือการส่งต่อผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายกรุงเทพมหานคร 2. ประชุมคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี 3. มีการสร้างเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วย ผลการดำเนินงาน SR1 1. มีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักการแพทย์ ตามคำสั่งสำนักการแพทย์ ที่ 1063/2558 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 2. มีการตั้งคณะบริหารความเสี่ยงของ สำนักการแพทย์ ตามคำสั่งของสำนักการแพทย์ ที่ 815/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 3. มีการถ่ายทอดความรู้/เผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านการบริหารทรัพย์สินโดยจัดฝึกอบรมเรื่อง การควบคุมภายใน ด้านการบริหารทรัพย์สิน ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 88 คน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ 4. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงความเสี่ยงของแต่ละกลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักการแพทย์ (มิติที่ 1) พร้อมจัดทำตาราง SR1 และแผนการบริหารความสี่ยง (ตาราง SR 2) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 (09.00-16.00 น.) ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 (09.00-12.00 น.) ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ 5. รายงานผลความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงแต่ละตัวชี้วัดและติดตามผลความคืบหน้าของการดำเนินการตามตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 (09.00-12.00 น.) ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 (13.00-16.00 น.) ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์ โดยจัดส่งสำเนาตาราง SR1, SR2 ให้สำนักงานตรวจสอบภาย ในสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ส่งจริง 4 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ส่งจริง 3 พฤษภาคม 2560 6. จัดทำและส่งรายงานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1 ปย.2 ) ให้สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายใน 15 ตุลาคม 2560 7. การประเมินผลสำเร็จการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ผลการดำเนินงาน SR 2 ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง 1. มีการปรับปรุงคู่การส่งต่อผู้ป่วย 5 กลุ่มโรคให้เป็นปัจจุบัน สำนักการแพทย์เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการรับและส่งต่อผู้ป่วย เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วย หากมีการรับและส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้น จึงได้มีการจัดทำคู่มือการส่งต่อผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเป็นแนวทางในการดำเนินงานรับและส่งต่อผู้ป่วยโดยมีการจัดพิมพ์เมื่อเดือนมกราคม 2559 และในปี 2560 ได้มีการปรับปรุงคู่มือการส่งต่อผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายกรุงเทพมหานคร โดยมีการปรับปรุง เพิ่มเติม และแก้ไขเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เช่น แนวทางการขอส่งต่อผู้ป่วยเพื่อสวนหัวใจที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แบบฟอร์มการรับส่งต่อมารดาคลอดก่อนกำหนดและแบบฟอร์มการรับส่งต่อทารกแรกเกิด นอกจากนี้ มีการแก้ไขรายชื่อและข้อมูลการติดต่อผู้ประสานงานของคณะทำงานด้านกลุ่มโรคต่างๆให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน เพื่อให้การประสานงานมีความถูกต้อง 2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์ และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สำนักการแพทย์ได้มีตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการ 5 กลุ่มโรค ประกอบด้วย คณะกรรมการด้านอุบัติเหตุ คณะกรรมการด้านศัลยกรรมประสาทและสมอง คณะกรรมการด้านระบบหัวใจและหลอดเลือด คณะกรรมการด้านมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนด และคณะกรรมการด้านออร์โธปิดิกส์ ซึ่งคณะกรรมการ 5 กลุ่มโรค จะมีการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่มโรค เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่พบเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา และจะมีการนำประเด็นที่สำคัญเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการอำนวยการต่อไป โดยมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์ และระบบส่งต่อของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์ ผู้แทนคณะทำงานได้รายงานผลการดำเนินงาน สถิติการรับและส่งต่อผู้ป่วยของแต่ละกลุ่มโรค มีการหารือปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินงาน เช่น กรณีโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครส่งต่อคนไข้ไปยังโรงพยาบาลสิรินธรไม่สำเร็จเนื่องจากเกินศักยภาพ ทำให้ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกลางแต่เตียงเต็ม จึงต้องส่งต่อยังยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรณีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ส่งต่อมารดา 1 รายไปยังคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเนื่องจากส่งต่อในสำนักการแพทย์ไม่สำเร็จ (case preterm 29 wks PPROM ไม่มีกุมารแพทย์) นอกจากนี้ ยังมีการหารือเรื่องโปรแกรมระบบส่งต่ออื่นๆ คือ Thai refer และ E-refer ซึ่งพบว่าระบบ E-refer ตรงกับบริบทของกรุงเทพมหานครมากกว่า และยังมีการทบทวนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุง-ประชารักษ์ มีการแจ้งให้ทราบเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประสานเครือข่ายระบบบริการทางการแพทย์และระบบส่งต่อ (ชุดใหม่) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการประชุมผู้แทนคณะทำงานได้รายงานผลการดำเนินงาน สถิติการรับและส่งต่อผู้ป่วยของแต่ละกลุ่มโรค มีการหารือปัญหาและอุปสรรคที่ เช่น พบปัญหาเตียงเต็มแต่ไม่ต้องดำเนินการผ่าตัด จะแก้ปัญหาโดยการโทรศัพท์หารือกับญาติผู้ป่วย เนื่องจากญาติผู้ป่วยจะต้องการความคิดเห็นของแพทย์เฉพาะทาง กรณีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการส่งต่อทารก 1 รายจากโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศไปยังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มี cardiac arrest ก่อนออกเดินทางได้มีการทำ CPR1 cycle ทำ RCA พบว่าเกิดจาก ETT obstruction การหารือกรณีทำร้ายร่างกายในแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ยังมอบนโยบายให้โรงพยาบาลตากสินและโรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์รับผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุน-เทียน เนื่องจากโรงพยาบาล ผู้สูงอายุบางขุนเทียนยังเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์ ที่ประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบเรื่องการปรับตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการส่งต่อผู้ป่วยโรคสำคัญโดยเปลี่ยนค่าเป้าหมายจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 93 และจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 มีการรายงานข้อมูลการดำเนินเพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานการส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ และพบปัญหาและอุปสรรค เช่น กรณี Multiple Burn 2nd degree burn ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสิรินธรแล้วเกินศักยภาพ จึงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์แต่ยังเกินศักยภาพ โดยสุดท้ายผู้ป่วยถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศิริราช นอกจากนี้ ยังมีการหารือปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานสถิติการส่งต่อประจำเดือนให้มีความเป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกกลุ่มโรคอีกด้วย 3 การสร้างเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วย สำนักการแพทย์ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะทำงาน 5 กลุ่มโรคเพื่อสร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ โดยได้มีการจัดทำทำเนียบรายชื่อผู้ประสานงานทั้ง 5 กลุ่มโรค ตามรายชื่อในคู่มือการส่งต่อผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่ายกรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ซึ่งใช้การส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลเล็กและโรงพยาบาลใหญ่ (คู่พี่-น้อง) |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน

2. บุคลากรเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัญหา อุปสรรค

-

หลักฐานอ้างอิง

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักการแพทย์

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของสำนักการแพทย์

3. ตารางค้นหา ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน

4. ตารงแผนบริหารความเสี่ยงตามกลยุทธ์ของหน่วยงาน

5. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)

6. รายงานผลการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)

7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

8. เอกสารการปรับปรุงคู่การส่งต่อผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค

9.รายงานการประชุม

10.เอกสารการสร้างเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วย

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | 73. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ (ทุกส่วนราชการ) | ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 78 เรื่อง สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ กำหนด 3 วันทำการ |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักการแพทย์ และการประชุมคณะกรรมการศูนย์ราชการ       ใสสะอาด

ปัญหา อุปสรรค

บางครั้งไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากระบบ (MIS) ขัดข้อง

หลักฐานอ้างอิง

แบบรายงานสรุปผลการติดตามเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานตามแบบรายงาน CPL_R003 รายงานการปฏิบัติงานในระบบเรื่องราวร้องทุกข์

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | 74. โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (รพก./รพส.) | - โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบบูรณาการ “STRONG TB network for STOP TB” วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคให้ได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพจากทีมสหสาขาวิชาชีพ และสามารถเข้ารับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 2. เพื่อสามารถติดตามการรักษาผู้ป่วย วัณโรคได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยไม่ขาดการรักษา 3. เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลและบุคคลใกล้ชิดผู้ป่วย 4. เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยงในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคของเจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรค โดยระบบเครือข่ายวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร คุณค่าและเป้าหมายของการดำเนินการ เชิงคุณภาพ : คลินิกวัณโรคโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ดำเนินการดูแลผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาแบบบูรณาการ เชิงปริมาณ : - จำนวนผู้ป่วยวัณโรคมีอัตราการสำเร็จของการรักษาที่สูงขึ้น และขาดยาลดลง - ผู้ป่วยวัณโรคมีความรู้ในการดูแลตัวเองและผู้อยู่ใกล้ชิดที่สูงขึ้น - มีรูปแบบเครือข่ายในการร่วมดูแลผู้ป่วยวัณโรคของกรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัดของโครงการ 1. อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 87 2. ผู้ป่วยวัณโรคมีอัตราความต่อเนื่องในการรักษา มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ๓. ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี ร้อยละ 9๐ 4. ผู้ป่วยวัณโรคมีความพึงพอใจต่อการบริการของคลินิกวัณโรค มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙0 5. อัตราความสำเร็จของการโอนและส่งต่อผู้ป่วย (refer & transfer) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ความสอดคล้องกับนโยบาย เป็นโครงการใหม่ประเภทพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ลักษณะที่ ๒ การให้บริการผ่านทางเจ้าหน้าที่แบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และลักษณะที่ ๘ เป็นการสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการของหน่วยงาน สอดคล้องกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕75 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.6 ปลอดโรค คนเมือง อาหารปลอดภัย เป้าประสงค์ที่ 1.6.2 อัตราการป่วยตายด้วยโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมืองไม่เกินมาตรฐานของประเทศ มีภารกิจพื้นฐานการจัดบริการโรงพยาบาลให้ตรงกับเป้าประสงค์โดยการส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครพัฒนาเครือข่ายระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การป้องกันโรค บำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร โดยการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ ปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่ดีที่สุด กิจกรรม / แนวทางดำเนินงาน 1. โครงการนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล ได้แก่ กลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่มงานอนามัยชุมชน กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง กลุ่มงานเภสัชกรรม และฝ่ายการพยาบาล ๒. ขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ ๑ จัดทำโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวัณโรคได้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมในทุกมิติ ขั้นตอนที่ ๒ เสนอโครงการต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครพิจารณา ขั้นตอนที่ ๓ นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ ๔ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและหรือคณะทำงานระดับโรงพยาบาล เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายและการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค ขั้นตอนที่ ๕ ประชุมคณะกรรมการและหรือคณะทำงานเพื่อกำหนดระบบและวิธีการดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายและการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค ขั้นตอนที่ ๖ ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้ ๑) ผู้ป่วยที่มารับการตรวจที่ห้องตรวจอายุรกรรม จะมีระบบคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงที่สำคัญของวัณโรค จัดเป็นระบบทางด่วนสำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจ (Fast track TB) โดยจะได้รับการตรวจเอกซเรย์ก่อนเข้าห้องตรวจพบแพทย์ และจัดให้นั่งรอตรวจในพื้นที่ของผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ และถ้าหากผลตรวจเสมหะพบเชื้อวัณโรค จะมีการโทรแจ้งผลเสมหะติดตามผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อนัดเข้าตรวจ คลินิกวัณโรค ๒) เมื่อผู้ป่วยได้รับตรวจและวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรค จะได้รับการตรวจหาภาวะที่ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำ โดยจะได้รับการตรวจเลือดหาเชื้อเอช ไอ วี ทุกราย และในกลุ่มผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป จะได้รับการตรวจเลือดดูระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน ๓) ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยวัณโรค จะได้รับการส่งตรวจเสมหะเพื่อค้นหาเชื้อวัณโรคดื้อยา (GeneXpert TB Test) หากอยู่กลุ่มเสี่ยงที่เกิดวัณโรคดื้อยา ได้แก่ ผู้ป่วยติดเชื้อเอช ไอ วี เบาหวาน ประชากรข้ามชาติ และผู้ป่วยอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ๔) การตรวจรักษาผู้ป่วยที่คลินิกวัณโรคเป็นรูปแบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนรักษา การตรวจสอบสิทธิ การซักประวัติ พบแพทย์เพื่อตรวจ การจ่ายเงิน และการรับยา โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของคลินิกวัณโรคตามบริบทของโรงพยาบาล ๕) สร้างเครือข่ายระบบวัณโรค ดังนี้ 1. เครือข่ายภายในโรงพยาบาล - การคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยวัณโรคตั้งแต่แรก ก่อนเข้าห้องตรวจ - การเชื่อมโยงในการค้นหาโรคร่วมในผู้ป่วยวัณโรคที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ได้แก่ โรคเอดส์ โรคเบาหวาน เป็นต้น - การเชื่อมโยงในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ โรคเอดส์ เบาหวาน แรงงานต่างด้าว และผู้สูงอายุ เป็นต้น 2. เครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลและผู้ป่วย - การตรวจดูแลผู้ป่วยที่คลินิกวัณโรคแบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนรักษา การตรวจสอบสิทธิ การซักประวัติ การพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา การจ่ายเงิน และการรับยา โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ - การติดตามผู้ป่วยผ่านทาง application line หรือทางโทรศัพท์ โดยระบบการแจ้งเตือนนัดล่วงหน้า รับแจ้งปัญหาหรืออาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการรับประทานยา - การติดตามผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่ต้องรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 3. เครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การเชื่อมโยงกับสำนักอนามัยผ่านทาง application line ในการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรับยาต่อที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร - การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคในโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 6) เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรคดำเนินการสร้างระบบ Line application ของคลินิกวัณโรค เป็นช่องทางในการติดต่อกับผู้ป่วย (กรณีผู้ป่วยยินยอม) นอกเหนือจากการติดต่อทางโทรศัพท์ โดยใช้ในการแจ้งเตือนนัดผู้ป่วยล่วงหน้า รวมถึงให้คำปรึกษาหากผู้ป่วยมีปัญหา ข้อสงสัยหรืออาการข้างเคียงจากการรับประทานยา ภายหลังจากการตรวจรักษา 7) ในกรณีที่ผู้ป่วยวัณโรคต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจะมีการติดตามดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย โดยพยาบาลประจำคลินิกวัณโรค และหากผู้ป่วยอาการดีขึ้น จะนัดติดตามอาการที่คลินิกวัณโรคเพื่อรับการรักษาต่อเนื่อง 8) จัดให้มีการรักษาวัณโรคโดยการควบคุมการกินยา การให้ผู้ป่วยกลืนกินยาระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง DOTS (Directly Observed Treatment, Short Course) โดยอาศัยความร่วมมือจากญาติผู้ใกล้ชิดหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย 9) สำหรับในกรณีที่ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อยังศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลภายในสังกัดสำนักการแพทย์ จะมีการติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกวัณโรคในแต่ละแห่งล่วงหน้าผ่านทางระบบเครือข่ายทาง Line application และมีการติดตามผู้ป่วยภายหลังจากส่งต่อไปแล้ว จนสิ้นสุดการรักษา ขั้นตอนที่ ๗ รับฟังความคิดเห็นของผู้ป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการให้บริการ ขั้นตอนที่ ๘ ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหารสำนักการแพทย์ ขั้นตอนที่ ๙ สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำเอกสารและหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานตามโครงการ - จัดทำโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวัณโรคได้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมในทุกมิติ เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติเห็นชอบในหลักการ - เสนอโครงการต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครพิจารณา - นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านวัณโรค ภายใต้ชื่อ คณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 1159/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 - จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อกำหนดระบบและวิธีการดำเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายและการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค - เริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบบูรณาการ“STRONG TB network for STOP TB” ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง - กิจกรรมการดูแลผู้ป่วย ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด - ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหารสำนักการแพทย์ - สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำเอกสารและหลักฐานที่แสดงตามตัวชี้วัดที่กำหนด การวัดผลตัวชี้วัดของโครงการ - อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 87 - อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 เท่ากับ ร้อยละ 90.34 2. ผู้ป่วยวัณโรคมีอัตราความต่อเนื่องในการรักษา มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 - ผู้ป่วยวัณโรคมีอัตราความต่อเนื่องในการรักษา ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,187 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.44 ๓. ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการตรวจหาเชื้อ เอช ไอ วี ร้อยละ 9๐ - ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการตรวจหาเชื้อเอช ไอ วี ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 737 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.00 4. ผู้ป่วยวัณโรคมีความพึงพอใจต่อการบริการของคลินิกวัณโรค มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๙0 - ผู้ป่วยวัณโรคมีความพึงพอใจต่อการบริการของคลินิกวัณโรค (พึงพอใจระดับมาก - มากที่สุด) ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 457 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.14 5. อัตราความสำเร็จของการโอนและส่งต่อผู้ป่วย (refer & transfer) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 - ความสำเร็จของการโอนและส่งต่อผู้ป่วย (refer & transfer) ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 196 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.51 - การรักษาหรือคงไว้ หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่หน่วยงานนำเสนอเพื่อขอรับการประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559) โครงการพัฒนาระบบริการแบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการที่ศูนย์เลสิคของโรงพยาบาลกลาง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วัดใหม่ปี พ.ศ. 2560) วัตถุประสงค์ - พัฒนาระบบการให้บริการของศูนย์ เลสิค โรงพยาบาลกลาง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ - เพื่อลดระยะเวลาในการรับบริการ ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการรอคอย รวมทั้งความสูญเปล่าในการใช้พลังงานต่างๆในการให้บริการ - เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ประชาชนที่มารับบริการที่ศูนย์เลสิค - เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ ตัวชี้วัดโครงการ - ร้อยละของงานเลสิคที่ให้บริการผ่านทางเจ้าหน้าที่แบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จเป็นไปตามเวลามาตรฐานบริการที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เวลามาตรฐานภายใน 2 ชั่วโมง) - ระยะเวลาในการให้บริการเลสิครักษาลดลง ร้อยละ 50 - จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการเลสิครักษา ไม่เกิน 10 ข้อร้องเรียนต่อปี - จำนวนผู้รับบริการเลสิครักษา ไม่น้อยกว่า 1,000 รายต่อปี - ร้อยละความผิดพลาดในการให้บริการเลสิครักษาเป็นไปตามเวลามาตรฐาน ไม่เกินร้อยละ 10 (เวลามาตรฐานภายใน 2 ชั่วโมง) - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ เลสิครักษา มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 การวัดผลตัวชี้วัดโครงการ - ร้อยละของงานเลสิคที่ให้บริการผ่านทางเจ้าหน้าที่แบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จเป็นไปตามเวลามาตรฐานบริการที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เวลามาตรฐานภายใน 2 ชั่วโมง) - จำนวนผู้มารับบริการรายใหม่ที่รับการผ่าตัดได้รับการบริการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งกลับบ้าน จนครบวงจร ได้รับบริการตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – เดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 1,420 ราย จากผู้มารับบริการรายใหม่ทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว จำนวน 1,433 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.09 - ระยะเวลาในการให้บริการเลสิครักษาลดลง ร้อยละ 50 - ระยะเวลาผู้มารับบริการ ตั้งแต่ขั้นตอนผู้รับบริการเลสิครักษารายใหม่ที่รับการผ่าตัด ทำการกรอกประวัติผู้รับบริการจนกระทั่งขั้นตอนก่อนพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา และขั้นตอนหลังพบแพทย์จนกระทั่งรอรับยาและกลับบ้าน ระยะเวลาผู้มารับบริการลดลง คิดเป็นร้อยละ 58.06 - จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการเลสิครักษา ไม่เกิน 10 ข้อร้องเรียนต่อปี - เดือนตุลาคม 2559 – เดือนสิงหาคม 2560 จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด 1,433 ราย พบว่า ไม่พบข้อร้องเรียนของผู้มารับบริการเกี่ยวกับการให้บริการเลสิครักษาที่บริการผ่านทางเจ้าหน้าที่แบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และผู้รับบริการรายใหม่ที่รับการผ่าตัด คิดเป็น 0 ข้อร้องเรียน - จำนวนผู้รับบริการเลสิครักษา ไม่น้อยกว่า 1,000 รายต่อปี - เดือนตุลาคม 2559 – เดือนสิงหาคม 2560 จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด 1,433 ราย แต่ผู้รับบริการได้รับการรักษาจำนวนทั้งสิ้น 1,074 ราย - ร้อยละความผิดพลาดในการให้บริการเลสิครักษาเป็นไปตามเวลามาตรฐาน ไม่เกินร้อยละ 10 (เวลามาตรฐานภายใน 2 ชั่วโมง) - เดือนตุลาคม 2559 – เดือนสิงหาคม 2560 จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด 1,433 ราย ได้รับบริการที่ไม่เป็นไปตามเวลามาตรฐานที่กำหนด (เวลามาตรฐานภายใน 2 ชั่วโมง) มีจำนวนทั้งสิ้น 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.91 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเลสิครักษา มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 - เดือนตุลาคม 2559 – เดือนสิงหาคม 2560 ดำเนินการเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากผู้รับบริการเลสิครักษา จำนวน 736 ราย จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในภาพรวมพบว่า ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในระดับดี และดีมาก จำนวน 710 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.47 |  |

- โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบบูรณาการ          “STRONG TB network for STOP TB”

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

- ผู้บริหารสำนักการแพทย์ และผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดให้การสนับสนุน

2. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล

ปัญหา อุปสรรค

-

หลักฐานอ้างอิง

- สำเนาโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบบูรณาการ“STRONG TB network for STOP TB”

- ขั้นตอนการดำเนินการ

- รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์

- รายงานการประชุม

- ตัวชี้วัดโครงการฯ

- รูปภาพประกอบ

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

2.	โครงการพัฒนาระบบริการแบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการที่ศูนย์เลสิคของโรงพยาบาลกลาง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วัดใหม่ปี พ.ศ. 2560)

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

- ผู้บริหารสำนักการแพทย์ และผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดให้การสนับสนุน

- ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล เช่น แพทย์ พยาบาล ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชีศูนย์ประชาสัมพันธ์

- มีการปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

- เอกสารประกอบการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนด

- สถิติผู้มารับบริการที่ศูนย์เลสิค

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิม-ใหม่

- สถิติจำนวนข้อร้องเรียนที่ศูนย์เลสิค

- ผลการวัดความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่ศูนย์เลสิค

- รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 5 คะแนน | 3.693 คะแนน | 75. การสำรวจความพึงพอใจประชาชนผู้มารับบริการ (8 รพ.) | 1. ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร โดยกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปกร ได้กำหนดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานกรุงเทพมหานคร และเชิญประชุมหน่วยงานเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นผู้รับจ้างในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ กำหนดการสำรวจจำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2560 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2560 3. ผลการสำรวจครั้งที่ 1 สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.762 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความ พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.975 3) ด้านการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.513 4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยงาน ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.786 5) ด้านการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.586 6) ด้านการปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.745 ผลการสำรวจครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน เท่ากับ 3.753 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รองลงมาคือด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยงาน ส่วนด้านที่ผู้รับบริการ พึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ผลการสำรวจครั้งที่ 2 สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.625 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความ พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.905 3) ด้านการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ความพึงพอใจระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.481 4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยงาน ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.711 5) ด้านการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน ความพึงพอใจระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.438 6) ด้านการปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.666 ผลการสำรวจครั้งที่ 2 ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน เท่ากับ 3.637 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รองลงมาคือด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยงาน ส่วนด้านที่ผู้รับบริการพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของการสำรวจทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 3.693 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยงาน ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.711 5) ด้านการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน ความพึงพอใจระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.438 6) ด้านการปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน ระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.666 ผลการสำรวจครั้งที่ 2 ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน เท่ากับ 3.637 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รองลงมาคือด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยงาน ส่วนด้านที่ผู้รับบริการพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของการสำรวจทั้ง 2 ครั้ง เท่ากับ 3.693 |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

ประชาชนผู้รับบริการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ปัญหา อุปสรรค

การวัดความพึงพอใจในมิติของการให้บริการในโรงพยาบาลภาครัฐ ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในขณะที่มีข้อจำกัดด้านสถานที่ รวมถึงบุคลากรด้านการแพทย์ยังมีจำนวนเท่าเดิม ย่อมมีผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากความแออัดหรือมีระยะเวลาในการรอคอยนาน ทั้งนี้ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์  ได้มีความพยายามในการปรับปรุง โดยการเพิ่มคุณภาพในการรอคอยด้วยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการปรับปรุงเวลาในการออกตรวจของแพทย์ ฯลฯ ภายใต้อัตลักษณ์ “รับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจบริการ” ด้วยการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมมาปรับใช้ในการให้บริการประชาชน

หลักฐานอ้างอิง

- หนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท 0409/104  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

- หนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท 0409/452  ลงวันที่  22 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอแจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1  และหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท 0409/575  ลงวันที่  26 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอแจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)

- หนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท 0409/712   ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง การประชุมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | 75. กิจกรรมการสร้างราชการใสสะอาด (ทุกส่วนราชการ/สก.) | สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาล จำนวน 6 หลัก ดังนี้ 1. หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรม สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบและทบทวนกฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอ จำนวน 1 ครั้ง/ปี ซึ่งสำนักการแพทย์ได้ดำเนินการดังนี้ 1) สำนักการแพทย์มีคำสั่งที่ 214/2560 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายสำนักการแพทย์ มีหน้าที่พิจารณา ทบทวน และปรับปรุง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ หรือคำสั่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะดวก เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสามารถบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2) คณะกรรมการพัฒนากฎหมายสำนักการแพทย์ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 พิจารณาทบทวนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการแพทย์ โดยจัดทำสรุปรายชื่อส่วนที่เห็นควรปรับปรุงไว้แล้ว 2. หลักจริยธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ปลูกฝังจิตสำนึก และส่งเสริมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 2.1 ปลอดจากการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) มีการอบรม หรือเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริตฯ และการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เป้าหมาย 2 ครั้ง/ปี ซึ่งสำนักการแพทย์ได้ดำเนินการดังนี้ - แต่งตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม - จัดทำแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อการกระทำทุจริต และการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ ทับซ้อนให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด - จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อการกระทำทุจริต และการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 2) สำนักการแพทย์ไม่มีการกระทำผิดกฎ ระเบียบข้อบังคับที่เป็นการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ไต่สวนและชี้มูลความผิด อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 2.2 ปลอดจากการกระทำผิดวินัย ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) มีการอบรม หรือเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย/แนวทางการลงโทษทางวินัย/ประมวลจริยธรรม เป้าหมาย 2 ครั้ง/ปี ซึ่งสำนักการแพทย์ได้ดำเนินการดังนี้ - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการรักษาวินัยและแนวทางการลงโทษ พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการและลูกจ้างที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ วันที่ ๓ ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลตากสิน - มีการอบรมให้ความรู้เรื่องวินัย ในการปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราว วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงพยาบาลกลาง - มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย/แนวทางการลงโทษ/ประมวลจริยธรรม ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ 2) มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน เป้าหมาย 3 ครั้ง/ปี ซึ่งสำนักการแพทย์ได้ดำเนินการดังนี้ - กิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสสตมวาร - การทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มอบยาเหลือใช้ร่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3 ในโครงการ “ยาเหลือใช้ ต่อลมหายใจได้” เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยยากไร้และไร้สถานะทางการรักษา ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก - โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์จัดโครงการแบ่งปันความอิ่มบ้านเด็กอ่อนรังสิต - กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สิ้นเดือน - กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในโครงการ “สงกรานต์วิถีไทย รวมใจสำนักการแพทย์” - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เป็นต้น 3. หลักความโปร่งใส เป็นการปรับปรุงกลไกการทำงานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของสำนักการแพทย์ได้ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เผยแพร่ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เป้าหมายต้องมีครบทุกขั้นตอน ซึ่งสำนักการแพทย์ได้ดำเนินการดังนี้ - จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - มีสมุดลงทะเบียนผู้มาขอรับบริการ 2) มีช่องทาง/เครื่องมือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานและนำไปปรับปรุง เป้าหมาย 4 ช่องทาง/เครื่องมือ ซึ่งสำนักการแพทย์ได้ดำเนินการดังนี้ - ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น - มีช่องทางการแสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์ - มีช่องทางการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ - มีช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่านทางจดหมาย - มีแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างราชการใสสะอาด เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ 3) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ขั้นตอนการทำงาน/การให้บริการ ให้ประชาชนทราบ เป้าหมายดำเนินการ 3 ประเภท ซึ่งสำนักการแพทย์ได้ดำเนินการดังนี้ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการ - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และคู่มือบริการประชาชนที่แสดงขั้นตอนการรับบริการแผนกต่าง ๆ - จัดบอร์ดแสดงแผนผังขั้นตอนการให้บริการ - มีจอแสดงลำดับคิวการเข้ารับบริการของผู้ป่วย - มีช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ 4. หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักการแพทย์ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักการแพทย์จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการนำผลสรุปไปปรับปรุง เป้าหมายดำเนินการ 2 ขั้นตอน ซึ่งสำนักการแพทย์ได้ดำเนินการดังนี้ - ทอดแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างราชการใสสะอาดของสำนักการแพทย์ จำนวน 121 ราย - สรุปผลแบบสำรวจความคิดเห็นและรายงานผู้บริหารทราบ 2) มีการจัดกิจกรรมและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการขอความร่วมมือกับสื่อมวลชน ประชาชนและข้าราชการ เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน เป้าหมายจัด 3 กิจกรรม/ปี ซึ่งสำนักการแพทย์ได้ดำเนินการดังนี้ - จัดทำหนังสือเวียนเรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น - จัดบอร์ดแสดงข้อความประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด - จัดทำแผ่นพับต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบและมาตรฐานการให้บริการประชาชน - จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ - มีการประชาสัมพันธ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” ในเว็บไซต์ 5. หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในหน้าที่ ความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม การเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลอันเกิดจากการกระทำของตนเอง โดยมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) หน่วยงานมีการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เป้าหมายจัดประชุม 3 ครั้ง ซึ่งสำนักการแพทย์ได้ดำเนินการดังนี้ - มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของสำนักการแพทย์ และของส่วนราชการในสังกัด เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 2) มีคณะทำงาน/ระบบ เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป้าหมายตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 3 ครั้ง/ปี ซึ่งสำนักการแพทย์ได้ดำเนินการดังนี้ - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ - มีระบบ daily plan ไว้ใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 6. หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักการแพทย์ได้จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สอยทรัพยากร เป้าหมาย 2 ครั้ง/ปี ซึ่งสำนักการแพทย์ได้ดำเนินการดังนี้ - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน และคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร - จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์การใช้สอยทรัพยากรอย่างประหยัด - แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้สอยทรัพยากรอย่างประหยัด - มีหนังสือเวียนมาตรการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด - กิจกรรมเดินรณรงค์ประหยัดพลังงาน |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

ความร่วมมือของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด และการสนับสนุนจากผู้บริหาร

ปัญหา อุปสรรค

-

หลักฐานอ้างอิง

แฟ้มรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | 76. การดำเนินกิจกรรมด้าน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักการแพทย์ (ทุกส่วนราชการ) | สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตามประเด็นการประเมินผล : การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครบถ้วนทั้ง 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักการแพทย์ ตามคำสั่งสำนักการแพทย์ที่ 1041/2559 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 และทุกส่วนราชการได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ 2 กำหนดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักการแพทย์ เพื่อวางแผนการดำเนินการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และติดตามผลการดำเนินการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ขั้นตอนที่ 3 บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเข้ารับการอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 (ประจำปีงบประมาณ 2560) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 4 ส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์มีการประชาสัมพันธ์สื่อด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น ป้าย facebook และเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ขั้นตอนที่ 5 ทุกส่วนราชการในสังกัดมีการประเมินตนเองตามแบบทบทวน/แบบตรวจสอบการดำเนินงานงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ตามแบบ อ.อ.2 และ อ.อ.3) ขั้นตอนที่ 6 ทุกส่วนราชการในสังกัด สำนักการแพทย์ มีการจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ตามแบบ อ.อ.4) และรวบรวมผลการดำเนินงานฯ ของส่วนราชการในสังกัด นำเสนอผู้บริหารทราบ และจัดส่งสำนักอนามัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตามหนังสือที่ กท 0600/5605 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

1.  ผู้บริหารสำนักการแพทย์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยนำมากำหนดเป็นนโยบายในการบริหาร

2.  บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักและให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

ปัญหา อุปสรรค

ไม่มี

หลักฐานอ้างอิง

1.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำนักการแพทย์ ตามคำสั่งสำนักการแพทย์ที่ 1041/2559     ลงวันที่  21 พฤศจิกายน  2559

2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม  2560

3.  เอกสารที่บุคลากรผู้รับผิดชอบผ่านการอบรมฯ ได้แก่ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและ        ความปลอดภัยในการทำงาน  เพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พ.ศ. 2554     รุ่นที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2560

4.  เอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

5.  เอกสารการประเมินตนเองตามแบบทบทวน/ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ (แบบ อ.อ.1  อ.อ.2  และ อ.อ.3)

6.  เอกสารการจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของส่วนราชการในสังกัด           สำนักการแพทย์ (แบบ อ.อ.4)

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี | ร้อยละ 100 |  | 77. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักการแพทย์ (ทุกส่วนราชการ) | ตามนโยบายกรุงเทพมหานครที่ให้ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว) ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ.2556 – 2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร จึงได้มีการดำเนินการตรวจสุขภาพบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ ดังนี้ - โรงพยาบาลกลาง มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือนทั้งหมด 1,329 ราย เข้ารับการตรวจสุขภาพ 1,396 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หมายเหตุ บุคลากรมีการโอนย้าย ลาออกระหว่างปี - โรงพยาบาลตากสิน มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือนทั้งหมด 1,455 ราย เข้ารับการตรวจสุขภาพ 1,491 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หมายเหตุ บุคลากรมีการโอนย้าย ลาออกระหว่างปี - โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีบุคลากร ตามบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือนทั้งหมด 1,342 ราย เข้ารับการตรวจสุขภาพ 1,342 ราย คิดเป็น ร้อยละ 100 - โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือนทั้งหมด 359 ราย เข้ารับการตรวจสุขภาพ 359 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ขอยกเว้น บุคลากรลาศึกษาต่อ จำนวน 17 ราย และลูกจ้างชั่วคราวเพิ่งบรรจุ ยังไม่ได้รับสิทธิประกันสังคม จำนวน 2 ราย - โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือนทั้งหมด 301 ราย เข้ารับการตรวจสุขภาพ 278 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.36 ขอยกเว้น บุคลากรลาศึกษาต่อ อบรม จำนวน 16 ราย ลาคลอดจำนวน 1 ราย หมายเหตุ ข้าราชการไม่ได้รับการตรวจสุขภาพจำนวน 13 ราย และลูกจ้าง ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพจำนวน 10 ราย - โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือนทั้งหมด 283 ราย เข้ารับการตรวจสุขภาพ 283 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ขอยกเว้น ลูกจ้างบรรจุใหม่จำนวน 12 ราย - โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือนทั้งหมด 371 ราย เข้ารับการตรวจสุขภาพ 371 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 8. โรงพยาบาลสิรินธร มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือนทั้งหมด 590 ราย เข้ารับการตรวจสุขภาพ 576 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.63 ขอยกเว้น บุคลากรบรรจุใหม่และลาศึกษา จำนวน 15 ราย ลูกจ้างลาคลอดจำนวน 1 ราย หมายเหตุ ลูกจ้างไม่ได้ตรวจสุขภาพจำนวน 14 ราย 9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือนทั้งหมด 41 ราย เข้ารับการตรวจสุขภาพ 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ขอยกเว้น บุคลากรลาศึกษาต่อ จำนวน 1 ราย และลาคลอด จำนวน 1 ราย 10. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือนทั้งหมด 51 ราย เข้ารับการตรวจสุขภาพ 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.04 ขอยกเว้น ลูกจ้างบรรจุใหม่จำนวน 1 ราย หมายเหตุ ไม่ได้ตรวจสุขภาพจำนวน 1 ราย 11. กองวิชาการ มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือนทั้งหมด 24 ราย เข้ารับการตรวจ สุขภาพ 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ขอยกเว้น บุคลากรลาคลอด จำนวน 1 ราย 12. สำนักเลขานุการสำนักการแพทย์ มีบุคลากรตามบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือนทั้งหมด 72 ราย เข้ารับการตรวจสุขภาพ 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 บุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี คิดเป็นร้อยละ 99.53 |  |

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน

ปัญหา อุปสรรค

- ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครไม่มารับบริการตรวจสุขภาพตามตารางนัดหมาย

- ระบบสารสนเทศ โปรแกรมการเก็บสถิติ บันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อน เพิ่มภาระงานในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

- การสื่อสารข้อมูลไปไม่ถึงระดับล่าง

หลักฐานอ้างอิง

- แบบฟอร์ม A สรุปจำนวนบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี

- หลักฐาน/เอกสารที่แสดงถึงการเข้ารับการตรวจสุขภาพภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของบุคลากรโดยไม่ต้องแสดงรายละเอียดผลการตรวจสุขภาพ

- สำเนาแบบการเบิกจ่ายเงินเดือนจากระบบ MIS ของกรุงเทพมหานคร ที่แสดงจำนวนบุคลากรในสังกัด

- หลักฐานประกอบที่แสดงถึงการดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนหรือจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรในองค์กรที่เหมาะสมกับเพศ วัย และลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร และกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของบุคลากร

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

-